PROPUESTA CONVENIO DE DESEMPEÑO

EDUCACIÓN SUPERIOR REGIONAL

UNIVERSIDADES 
2019

| Antecedentes institucionales |  |
| --- | --- |
| Nombre institución | Universidad de Magallanes |
| RUT institución | 71.133.700-8 |
| Título de la propuesta | Modelo de articulación de un núcleo de acción multidisciplinaria en biomedicina basado en la generación de conocimiento socialmente pertinente y procesos de aprendizaje más servicio como herramienta de vinculación institucional con la comunidad de Magallanes. |
| Domicilio de la institución | Avenida Manuel Bulnes 01855, Punta Arenas, Chile |
| Unidades académicas involucradas | Vicerrectoría de Investigación, Vicerrectoría Académica, Vicerrectoría de Vinculación con el Medio, CADI |

- COMPROMISOS INSTITUCIONALES

- EQUIPO RESPONSABLE DE LA PROPUESTA

| Equipo Directivo |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Cargo en la Institución | Cargo en proyecto | Horas/mes asignadas | Fono | Email |
| 1. Juan Oyarzo P. | Rector | Director | 6 | 56-612-207161 | Juan.oyarzo@umag.cl |
| 2. José Maripani M. | Prorrector | Director alterno equipo directivo | 6 | 56-612-207142 | jose.maripani@umag.cl |
| 3. Andrés Mansilla M. | Vicerrector de Investigación y Postgrado | Equipo Directivo | 6 | 56-612-207161 | andres.mansilla@umag.cl |
| 4. Manuel Manríquez F. | Vicerrector de Vinculación con el medio | Equipo Directivo | 6 | 56-612-240401 | manuel.manriquez@umag.cl |
| 5. Humberto Oyarzo P. | Vicerrector Académico | Miembro equipo directivo | 6 | 56-612-207186 | humberto.oyarzo@umag.cl |
| 6. Elizabeth Jeldres M. | Vicerrectora de Administración y Finanzas | Miembro equipo directivo | 6 | 56-612-207152 | elizabeth.jeldres@umag.cl |

| Equipo Ejecutivo |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Cargo en la Institución | Cargo en proyecto | Horas/mes asignadas | Fono | Email |
| 1.Yolanda Espinosa P. | Profesora Asociada e investigadora LMM | Directora Ejecutiva | 20 | 56-612-240402 | yolanda.espinosa@umag.cl |
| 2. Juan Zolezzi M. | Profesor Asociado e investigador CEBIMA | Director Ejecutivo Alterno | 20 | 56-612-207161 | juan.zolezzimoraga@gmail.com |
| 3. Sussy Bastías C. | Profesora Asociada e investigadora CEBIMA | Coordinadora Investigación | 20 | 56-612-207161 | sussy.bastias.c@gmail.com |
| 4. Marcelo Navarrete S. | Profesor Asociado e investigador LMM | Coordinador Clínico | 20 | 56-612-240401 | marcelo.navarrete@umag.cl |
| 5. Mónica Araus S. | Directora Extensión Universitaria | Coordinadora VCM | 20 | 56-612-240401 | monica.araus@umag.cl |
| 6. Daniela Zapata C. | Investigadora Asistente Biobanco. CADI | Asistente de Investigación | 20 | 56-612-299682 | daniela.zapata@umag.cl |
| 7.Hermy Álvarez O. | Investigadora Asistente cultivos celulares. CADI | Asistente de Investigación | 20 | 56-612-299682 | hermy.alvarez@umag.cl |
| 8. M. Karla Ramírez V. | Investigadora Asistente genómica. CADI | Asistente de Investigación | 20 | 56-612-299682 | maria.ramirez@umag.cl |
| 9. Diego Álvarez S. | Investigador Asistente equipo de bioinformática | Asistente de Investigación | 20 | 56-981-826744 | diego.alvarez@umag.cl |

| Unidad de Coordinación Institucional |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Cargo en la Institución | Cargo en proyecto | Horas/mes asignadas | Fono | Email |
| 1. Sergio Radic S. | Director de Investigación | Director unidad de coordinación | 6 | 56-612-207365 | sergio.radic@umag.cl |
| 4. Melissa Flores A. | Directora Responsabilidad Social Universitaria | Directora alterna unidad de coordinación | 6 | 56-612-240401 | melissa.flores@umag.cl |
| 5. Mónica Araus S. | Directora Extensión universitaria | Coordinador equipo de VcM | 6 | 56-612-2240401 | monica.araus@umag.cl |

- ACTORES DEL MEDIO QUE PARTICIPAN EN LA PROPUESTA (externos a la Institución)

| Institución/Empresa | Rol en la propuesta | Fecha del convenio |
| --- | --- | --- |
| - Hospital Clínico Magallanes | Colaboración en los objetivos 1-5 | Primer semestre año 2020 |
| - Centro de Rehabilitación Club de Leones | Colaboración en los objetivos 1-5 | Primer semestre año 2020 |
| - Centros de Salud Familiar (CESFAM ) de Magallanes | Colaboración en los objetivos 1-5 | Segundo semestre año 2020 |
| - Agrupación Derecho a la Vida en Magallanes (Enfermedades Raras) | Colaboración en los objetivos 1-5 | Primer semestre año 2020 |

- RESUMEN EJECUTIVO DE LA PROPUESTA (extensión máxima 1 página).

Parte fundamental del quehacer de las Instituciones de Educación Superior es ser capaces de responder adecuadamente a las necesidades planteadas por el país y, en el caso de las instituciones que se desempeñan en contextos regionales extremos, a nivel local en modo de asegurar el desarrollo de la sociedad en su conjunto. A fin de responder adecuadamente a las demandas de la región y del país, la Universidad de Magallanes cuenta con políticas de vinculación claramente definidas (dimensión social y disciplinar: Plan de Desarrollo Estratégico UMAG 2017) y aplicando un modelo tradicional de vinculación, validado en los distintos procesos de acreditación institucional. Sin embargo, es posible observar que este modelo tradicional no es capaz de hacerse cargo de algunas problemáticas inherentes a la labor que desempeñan las universidades, en particular el de relevar el rol y beneficio que representa para las personas el desarrollo de conocimiento socialmente pertinente y procesos de aprendizaje más servicio. En este contexto, la presente iniciativa se enmarca en el deber de la UMAG de cumplir con su visión y misión institucional las cuales persiguen no sólo consolidar una comunidad de aprendizaje centrada en la formación integral de las personas, sino constituirse en un referente en procesos de investigación, desarrollo e innovación orientadas a satisfacer las necesidades de la comunidad y, en este caso particular, aportar al mejoramiento de la salud de la población. Por más de una década, la UMAG viene adoptando una serie de medidas tendientes a cumplir con este deber, incluyéndose el fortalecimiento del área de las Ciencias de la Salud y destacándose la creación de la carrera de Medicina, la cuál busca mejorar sustantivamente las condiciones de acceso a instalaciones de vanguardia para la asistencia en Salud. En este mismo sentido, la cristalización del Centro Asistencial Docente e Investigación de la UMAG (CADI-UMAG), proyecto único e integrado que permite cubrir las necesidades de formación de las carreras de la salud e incorporar la investigación de excelencia en biomedicina, permitirá la integración de la asistencia clínica con la investigación. Si bien, este escenario permitirá la prestación clínica, y contribuirá a la implementación de la medicina personalizada y al eventual desarrollo de tratamientos especializados e individualizados acorde con las características específicas de la enfermedad, aún es necesario que la comunidad Magallánica se sienta parte activa de estas iniciativas y tome el rol protagónico que esperamos como Institución pública. Es por ello que el principal objetivo del presente proyecto es generar un modelo de articulación de un núcleo de acción multidisciplinaria en biomedicina basado en la generación de conocimiento socialmente pertinente y procesos de aprendizaje más servicio como herramienta de vinculación institucional con la comunidad de Magallanes. Propuesta que está alineada con los ejes principales de la política institucional de vinculación con el medio, como son la cooperación con el sector público-privado para ejecutar iniciativas socialmente responsables que contribuyan al desarrollo regional y que permitan insertar a la Universidad en el medio social, difundiendo el conocimiento hacia el territorio local y nacional. En este sentido, se espera que la articulación de este núcleo involucre tanto a la comunidad médica de Magallanes como a los investigadores, académicos y estudiantes que se desempeñan en relación a la salud y bienestar de la población. Es así que, junto a la generación de proyectos de investigación en biomedicina, la realización de workshops multidisciplinarios abiertos a la comunidad y la constitución de una línea de investigación común en el campo de las enfermedades crónico-degenerativas, se pueda contar con clínicas docentes de asistencia que permitan tanto fortalecer la formación de los estudiantes de acuerdo al proyecto educativo institucional de la UMAG (aprendizaje basado en competencias y aprendizaje pertinente: PEI 2016) como ofrecer un servicio a la comunidad magallánica. De esta manera, los actores externos a la institución, principalmente el cuerpo médico y profesionales del Hospital Clínico de Magallanes, Centro de Rehabilitación Los leones, Centros de Salud Familiar y la agrupación Derecho a la Vida en Magallanes, participarán en los proyectos de investigación asociativos, principalmente con el aporte y estudio de casos clínicos y asistirá a workshops, mesas de trabajo y programas de formación y capacitación que se realizarán en el marco del proyecto. Estas actividades permitirán estrechar los vínculos entre los distintos actores involucrados, permitiendo subsanar la severa distancia que existe entre la investigación, el campo clínico y la comunidad. Esto resulta crítico, por ejemplo, al momento de pensar en desarrollar biotecnología en el campo biomédico que puedan significar una real contribución al campo clínico. A su vez, resulta aún más crítico al momento de generar un sentido de pertenencia de la comunidad respecto de la UMAG y de los servicios que ésta le presta, así como del beneficio de los recursos invertidos en la institución.

- ORGÁNICA FUNCIONAL DE LA INICIATIVA (extensión máxima 1 página)

Siendo la UMAG una institución jerarquizada, el equipo directivo de la universidad, liderado por su Rector y constituido por los Vicerrectores de cada área, son los responsables últimos de asegurar el cumplimiento de la presente propuesta. Para ello, el equipo directivo se apoyará en la Unidad de Coordinación Institucional (UCI), encabezada por el Director de Investigación y la Directora de Responsabilidad Social Universitaria, quienes oficiarán como Director y Directora Alterna de la UCI, más el apoyo de una coordinadora de Vinculación con el Medio. Será responsabilidad de este equipo el velar por el cumplimiento de los objetivos pertinentes a cada área en específico, así como propiciar y asegurar la comunicación entre las áreas de investigación, clínica y de vinculación con el medio. En este sentido, el equipo ejecutivo del área investigación y clínica estará constituido por los Drs. Sussy Bastías C., Marcelo Navarrete S., y Juan Zolezzi M., y será liderado por la Dra. Yolanda Espinosa P. Por su parte, el área de Vinculación con el Medio considera la articulación de los equipos de las Direcciones de Extensión, Responsabilidad Social Universitaria, Vinculación con Instituciones Público-Privadas y de Ediciones y Publicaciones. De esta forma, el núcleo multidisciplinario asegurará el cumplimiento de objetivos específicos (Investigación 1-3; VCM 3-5) y, a su vez, de manera coordinada propiciarán la consecución de aquellos objetivos comunes, como por ejemplo la Promoción del desarrollo y la difusión de la investigación asociativa entre el personal clínico de Magallanes e Investigadores adscritos a CADI, así como el diseño del programa de postgrado.

- DIÁGNOSTICO ESTRATÉGICO QUE SUSTENTA EL FOCO DE LA PROPUESTA (extensión máxima 3 páginas).

La región de Magallanes se considera una región extrema, aislada y que requiere de manera urgente potenciar el desarrollo de la ciencia, fortaleciendo no sólo el desarrollo científico-tecnológico de la Región en el área de Biomedicina, sino que comunicándose directamente con la comunidad a través de canales directos que permitan generar un sentido de pertenencia entre los distintos esfuerzos que se plantean para mejorar la calidad de vida de la población de la región. Aún cuando la Universidad de Magallanes cuenta con políticas de vinculación claramente definidas (dimensión social y disciplinar: Plan de Desarrollo Estratégico UMAG 2017) el modelo tradicional no es capaz de hacerse cargo de algunas problemáticas inherentes a la labor que desempeñan las universidades, en particular el de relevar el rol y beneficio que representa para las personas el desarrollo de conocimiento socialmente pertinente y procesos de aprendizaje más servicio. En este contexto, la presente iniciativa se enmarca en el deber de la UMAG de cumplir con su visión y misión institucional las cuales persiguen no sólo consolidar una comunidad de aprendizaje centrada en la formación integral de las personas, sino constituirse en un referente en procesos de investigación, desarrollo e innovación orientadas a satisfacer las necesidades de la comunidad y, en este caso particular, aportar al mejoramiento de la salud de la población. Dicho planteamiento, es coherente con los lineamientos de la Estrategia de Desarrollo Regional (EDR 2012-2020) la cual considera i) el fortalecimiento de los servicios de salud, y ii) de educación, que contribuyan al desarrollo de la región y de sus habitantes. Por otro lado, el envejecimiento de la población, actualmente considerado un verdadero flagelo para la población mundial (Alzheimer Disease International, 2016), no es ajeno a nuestra comunidad Magallánica, toda vez que las estadísticas hablan de que la región de Magallanes concentra un alto porcentaje de adultos mayores (Servicio Nacional del Adulto Mayor, SENAMA, 2018). Esta situación no sólo nos exige en términos de brindar comodidad, seguridad y entretención a nuestros adultos mayores, sino que también hacernos cargo de otorgar atención médica de calidad y atingente a este particular grupo etario. Es así como la UMAG, en conjunto con otras universidades del medio nacional e internacional, se ha abocado a la investigación en el ámbito biomédico que pueda generar un impacto positivo en la población adulta mayor de la región y del país. Complementariamente, y en convenio con SENAMA, la Universidad atiende a 90 adultos mayores a través del Centro Diurno Referencial para Personas Mayores. En este contexto es importante señalar que la región se ubica en el tercer lugar de las regiones con menos profesionales dedicados al área salud con tan solo el 1,6% de los especialistas del país (Informe INDH 2016). Para resolver esta situación el Gobierno Regional y la Universidad de Magallanes han desarrollado líneas de acción conjuntas, con algunos hitos entre los que se destacan: A) Inauguración del moderno Hospital Clínico de Magallanes (HCM), en Octubre de 2011, con 44.277,84 m2 y el cual presta atención terciaria de alta complejidad; B) Fundación de la Escuela de Medicina, con primera cohorte proyectada de 14 graduados a diciembre de 2020; C) Financiamiento por parte del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas del Centro Asistencial Docente e Investigación con infraestructura (6.500 m2) y equipamiento de punta (9.400$MM) para realizar investigación biomédica (Goremagallanes, PDZE 2017), el que está asociado y en vecindad al HCM. El gobierno regional ha incentivado la atracción de médicos especialistas con excelentes resultados en los últimos años (incremento de un 10% de profesionales en 2019). Debemos destacar que el CADI-UMAG esta diseñado para ofrecer servicios de asistencia y docencia en el ámbito de la salud y cuenta además con dos unidades de investigación, el Centro de Excelencia en Biomedicina (CEBIMA) y el Laboratorio de Medicina Molecular (LMM); ambas unidades funcionarán de manera sinérgica, junto con las unidades clínicas y docentes, para avanzar sincrónicamente en el estudio de enfermedades como el cáncer, el síndrome metabólico, la enfermedad de Alzheimer o Parkinson, todas ellas de alta prevalencia regional. El CEBIMA centrará su atención en la búsqueda de nuevas aproximaciones terapéuticas en base a productos naturales endémicos y se desarrollarán nuevos fármacos y terapias enfocadas en las enfermedades crónicas asociadas al envejecimiento aprovechando las características propias de la región y generando posibles focos de desarrollo económico y social. Por su parte, el Laboratorio de Medicina Molecular (LMM) realizará investigaciones en pro de la llamada medicina de precisión, para la prevención, diagnóstico y tratamiento personalizado avanzado, combinando investigación molecular y su aplicación clínica, colaborando estrechamente con el Hospital. En esta misma línea, al interior de la universidad se han realizado esfuerzos adicionales para sentar las bases de investigación biomédica traslacional con la incorporación de recurso humano altamente calificado, incluyendo la contratación reciente de académicos con grado de doctor dedicados a la investigación biomédica aplicada incluyendo a la Dra. Yolanda Espinosa (Directora Ejecutiva del presente proyecto) con más de 15 años de experiencia en investigación biomédica, experta en regulación genómica y que actualmente enfoca su labor al estudio de la biología del envejecimiento y enfermedades crónicas como el cáncer gástrico (FONDECYT 1170446); el Dr. Juan Zolezzi (Director Alterno) experto en el área de neuroinflamación y neurodegeneración, particularmente relacionados con la enfermedad de Alzheimer, así como en temas relacionados a receptores nucleares y su rol en la neurofisiología; el Dr. MD. Marcelo Navarrete (Coordinador Clínico), experto en el área genómica y bioinformática que centra su trabajo en el estudio del cáncer hematológico (FONDECYT 1180882); y finalmente la Dra. Sussy Bastías (Coordinadora de Investigación) cuya línea de investigación se relaciona con develar los procesos moleculares de la agregación de la proteína alfa-sinucleína, principal responsable de la muerte neuronal en la enfermedad de Parkinson (FONDECYT 11170212). Por otro lado, como parte de su deber institucional, la UMAG monitorea de manera sistemática el impacto que sus políticas de gestión y queahcer académico tiene en la comunidad. En este sentido, un reciente estudio diagnóstico llevado a cabo por la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio (Estudio de Impacto de las Actividades de Vinculación con el Medio, VCM 2019) nos ha permitido identificar que, si bien contamos con indicadores relevantes como por ejemplo que 138 de 250 tesis de pregrado realizadas entre los años 2015 y 2018 tuvieron un fuerte enfoque social, haciéndose cargo de problemáticas propias de la comunidad, o que la percepción de la comunidad es que el quehacer de la Universidad cubre distintos requerimientos del entorno (servicios profesionales y capacitación, entre otros); existe una permanente necesidad de visibilizar y divulgar el conocimiento científico generado en la Universidad así como el ofrecer mejores servicios a la comunidad, contribuyendo a la descentralización en áreas críticas como son la atención integral en salud. De igual forma, surge como necesidad permanente el que los estudiantes y académicos de la Universidad mantengan un estrecho contacto con la realidad regional. En este contexto, la constitución del CADI y la ejecución del presente proyecto, tendiente a la articulación de un núcleo de investigación multidisciplinar que potencie el desarrollo de investigación biomédica traslacional de excelencia, permitiría no solo reforzar la labor de la Universidad en torno a la formación de capital humano, sino que constituirse en una verdadera plataforma de acción bidireccional. En este sentido, uno de los elementos esenciales es la puesta en marcha de los servicios científico-técnicos y clínico-asistenciales, así como el fortalecimiento docente en postgrado vinculada al área de investigación biomédica. Con este objetivo es que se propone un plan de trabajo conjunto entre los diversos actores del área de las ciencias biomédicas y de vinculación con el medio que permitirá un posicionamiento regional estratégico, presencia internacional, capacidad de generación de recurso humano y proyección a largo plazo. Un punto fundamental de este plan de articulación es el desarrollo de varios workshops que permitirán fortalecer las redes de cooperación ya existentes, así como generar nuevas estrategias y colaboraciones con centros nacionales e internacionales de excelencia. A su vez, esta iniciativa, pretende motivar y despertar interés por el área de las ciencias biomédicas en jóvenes en la etapa de pregrado y postgrado, a través de su incorporación en actividades de investigación, a la vez que se incluirán asignaturas con contenidos multidisciplinares que involucren las áreas clínicas y biomedicina. Por otro lado, el trabajo realizado bajo este prisma dará la continuidad necesaria para sustentar el diseño e implementación de un programa de Magíster en Biomedicina. Complementariamente, el desarrollo de una clínica docente y los cursos de capacitación sobre Aprendizaje más Servicio no sólo nos permitirá formar profesionales pertinentes y comprometidos con la realidad social, sino que adicionalmente verificar y validar in situ los programas de estudio de las carreras impartidas por la Universidad y, en contemporáneo, ofrecer servicios de calidad que vienen a suplir necesidades específicas de la comunidad. De igual forma, las actividades desarrolladas en el marco de la ejecución de este proyecto, asegurarían la interacción de nuestros futuros profesionales con diversas instancias publico-privadas, favoreciendo, por ejemplo, los índices de inserción laboral. Finalmente, la ejecución de la presente propuesta busca precisamente hacerse cargo del vacío que comúnmente se observa entre el quehacer universitario y la realidad de las comunidades a las cuales nuestras instituciones se deben, mediante la generación de un ambiente propicio, con todas las facilidades técnicas e intelectuales disponibles, para asegurar la consolidación de un núcleo de acción multidisciplinario capaz de explotar el contexto regional para beneficio local y nacional. Para generar este acercamiento se utilizará la metodología de enseñanza Aprendizaje más Servicio (A+S) con los estudiantes del área de la Salud. Esta consiste en construir un proyecto de aprendizaje en base a necesidades que existan en una organización social o territorio, para que los estudiantes la cubran desde su línea profesional. El plan debe tener coherencia entre los objetivos de aprendizaje y lo detectado en las comunidades, de esta manera se genera un espacio de aprendizaje solidario y pertinente con las necesidades del contexto local. Para implementar la metodología es necesario capacitar primero a los docentes que la implementarán, identificar las asignaturas en que se utilizará, para luego formar a los estudiantes en su rol protagonista en el proceso y las herramientas relacionales y diagnósticas que deben utilizar con las comunidades. De esta manera se producirá una vinculación bidireccional, donde la universidad divulgará el conocimiento científico en la sociedad y al mismo tiempo ésta dará espacios de aprendizaje e investigación de temas atingentes a sus necesidades reales.

7. PLAN: OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS, ESTRATEGIAS, HITOS Y ACTIVIDADES.

Objetivo general:

Articular un núcleo de acción multidisciplinaria en biomedicina basado en la generación de conocimiento socialmente pertinente y procesos de aprendizaje más servicio como herramienta de vinculación institucional con la comunidad de Magallanes. Objetivos Específicos OE1.- Articular un núcleo de investigación asociativa en enfermedades crónico-degenerativas entre el cuerpo médico que se desempeña en la región y los investigadores pertenecientes al CADI. OE2.- Formular y ejecutar proyectos de investigación asociativa en biomedicina entre el personal clínico de Magallanes y los investigadores adscritos al CADI. OE3.- Facilitar el desarrollo y la difusión de la investigación asociativa entre el personal clínico de Magallanes e Investigadores adscritos a CADI. OE4.- Fortalecer la vinculación entre el área formativa de las carreras orientadas a la salud y bienestar de la población con la comunidad de Magallanes. OE5.- Apoyar el perfeccionamiento académico en términos de los procesos de aprendizaje más servicio favoreciendo la pertinencia de contenidos y el sentido de pertenencia de la Universidad de Magallanes.

| OE1.- Articular un núcleo de investigación asociativa en enfermedades crónico-degenerativas entre el cuerpo médico que se desempeña en la región y los investigadores pertenecientes al CADI. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hito | Actividades | Medios de Verificación |
| Hito 1.1: Actividad de integración entre representantes del cuerpo médico de Magallanes y los investigadores adscritos a CADI ejecutada. Mes 6 a Mes 12 | 1.1.1: Workshop multidisciplinario sobre la investigación básica y aplicada en patologías crónico-degenerativas. 1.1.2: Mesa de trabajo multidisciplinaria entre investigadores y médicos del Servicio de Salud de Magallanes. | Informe resumen de las ponencias y alternativas de investigación conjunta en el campo de investigación biomédica. |
| Hito 1.2: Actividad de integración y entendimiento entre representantes del cuerpo médico de Magallanes y los investigadores adscritos a CADI ejecutada. Mes 13 a Mes 182 | 1.2.1: Workshop en biomedicina translacional. 1.2.2: Firma de convenios con actores del medio | Memorándum de entendimiento entre actores internos y externos del medio. |
| OE2.- Formular y ejecutar proyectos de investigación asociativa en biomedicina entre el personal clínico de Magallanes y los investigadores adscritos al CADI. |  |  |
| Hito 2.1: Proyectos asociativos con enfoque en fondos concursables regionales y/o nacionales presentados. Mes 19 al 242 | 2.1.1: Formulación y concurso de proyectos de investigación multidisciplinarios en biomedicina. 2.1.2: Inclusión de estudiantes de pre y postgrado en la formulación, concurso y ejecución de proyectos de investigación multidisciplinarios en biomedicina. | Informe ejecutivo de proyectos formulados y concursados. |
| Hito 2.2: Investigación asociativa entre personal clínico e investigadores del CADI realizada. Mes 19 a Mes 242 | 2.2.1: Ejecución de proyectos de investigación en biomedicina por parte del personal clínico de Magallanes en conjunto con investigadores adscritos al CADI. | Informe de proyectos en ejecución en el área de biomedicina que consideren la participación de personal clínico e investigadores CADI. |
| OE3.- Facilitar el desarrollo y la difusión de la investigación asociativa entre el personal clínico de Magallanes e Investigadores adscritos a CADI. |  |  |
| Hito 3.1: Programa de postgrado orientado a fortalecer la colaboración entre el personal clínico de Magallanes y los investigadores adscritos a CADI formulado. Mes 13 a Mes 182 | 3.1.1: Levantamiento de requerimientos, necesidades y competencias. 3.1.2: Diseño curricular y elaboración de perfil de egreso. 3.1.3: Validación interna de la propuesta de programa. | Plan de estudios del programa de postgrado formulado. |
| OE4.- Fortalecer la vinculación entre el área formativa de las carreras orientadas a la salud y bienestar de la población con la comunidad de Magallanes. |  |  |
| Hito 4.1: Clínica docente que permita vincular el área formativa de las carreras orientadas a la salud y el bienestar de la población con la comunidad de Magallanes constituida. Mes 19 a Mes 242 | 4.1.1: Diseño de una clínica docente de atención y consulta para el desarrollo integral de la persona con enfoque en la prevención de enfermedades crónico-degenerativas. 4.1.2: Constitución de la clínica docente asistencial. | Plan del diseño y orgánica de funcionamiento de la Clínica Docente. |
| OE5.- Apoyar el perfeccionamiento académico en términos de los procesos de aprendizaje más servicio favoreciendo la pertinencia de contenidos y el sentido de pertenencia de la Universidad de Magallanes. |  |  |
| Hito 5.1: Programa de capacitación docente orientado a favorecer los procesos de aprendizaje más servicio diseñado. Mes 7 a Mes 122 | 5.1.1: Diagnóstico de las áreas críticas a fortalecer en términos de procesos de Aprendizaje más Servicio. 5.1.2: Diseño y ejecución de programa de capacitación en metodologías de Aprendizaje más Servicio. | Programa de capacitación que incluya los diversos módulos que lo constituyen. |
| Hito 5.2: Diagnóstico del impacto del programa a medio término realizado. Mes 19 a Mes 242 | 5.2.1: Encuestas a los actores externos 5.2.2: Encuestas a la comunidad 5.2.3: Diagnóstico de los objetivos en el área | Informe de resultados del diagnóstico del impacto del proyecto. |

| 8. INDICADORES |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N.º OE asociado | Nombre Indicador | Fórmula de Cálculo | Valor base | Valor Meta año 1 | Valor Meta año 2 | Medios de Verificación |
| 1 y 2 | Proyectos asociativos formulados | N° de proyectos asociativos formulados | 0 | 0 | 3 | Informe con el resumen ejecutivo de proyectos formulados y concursados |
| 3 | Publicaciones en revistas científicas indexadas | Nº publicaciones en revisión/aceptadas | 0 | 1 | 3 | Carta o certificados de recepción/aceptación manuscrito y copias de artículos |
| 1 | Programas de postgrado en el área de Biomédica | N° de programas de postgrado diseñados | 0 | 0 | 1 | Informe de programa y plan de estudios de Magíster en Biomedicina |
| 2 | Estudiantes de Pre y/o Postgrado participando en proyectos de investigación asociativa | Nº de Estudiantes involucrados en investigación | 0 | 2 | 2 | Informe de registro de estudiantes |
| 4 | Clínica Docente | Nº de Clínicas Docentes en funcionamiento | 0 | 0 | 1 | Documento de Oficialización de creación de clínica docente |
| 5 | Cursos de Capacitación en Aprendizaje más Servicio | Nº de Cursos realizados | 0 | 1 | 2 | Nómina de asistentes a cada curso realizado, identificando la carrera o unidad académica de procedencia |
| 1 | Convenios con actores del medio | Nº de Convenios | 0 | 1 | 4 | Convenios firmados |

| 9. PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA [EN MILES DE PESOS - $M]. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | SUBITEM | GASTO | Año 1 [En M$] | Año 2 [En M$] | Total |
|  |  |  | Mineduc | Mineduc | Mineduc |
| RECURSOS HUMANOS | Contratación de académicos | Remuneraciones (Académicos) |  |  |  |
|  |  | Honorarios (Académicos) | 2,000 | 2,000 | 4,000 |
|  |  | Transferencias postdoctorales |  |  |  |
|  |  | Seguros de accidente |  |  |  |
|  | Contratación de equipo de gestión | Remuneraciones (Equipo de gestión) |  |  |  |
|  |  | Honorarios (Equipo de gestión) | 96,420 | 132,420 | 228,840 |
|  |  | Seguros de accidente |  |  |  |
|  | Contratación de ayudantes y tutores | Remuneraciones (Ayudantes) |  |  |  |
|  |  | Honorarios (Ayudantes) | 3,000 | 3,000 | 6,000 |
|  |  | Transferencias a estudiantes (Ayudantes) |  | 3,000 | 3,000 |
|  | Otras contrataciones | Remuneraciones (Otras contrataciones) | 2,000 | 2,000 | 4,000 |
|  |  | Honorarios (Otras contrataciones) |  | 814 | 814 |
| ESPECIALIZACIÓN Y GESTIÓN ACADÉMICA | Visita de especialista | Pasajes (visita especialista) | 3,100 | 3,500 | 6,600 |
|  |  | Mantención (visita especialista) | 1,800 | 2,000 | 3,800 |
|  |  | Seguros (visita especialista) |  |  |  |
|  |  | Honorarios (visita especialista) | 2,000 | 2,000 | 4,000 |
|  | Actividades de formación y especialización | Pasajes (formación) | 3,000 | 7,000 | 10,000 |
|  |  | Viáticos/mantención (formación) | 3,000 | 7,000 | 10,000 |
|  |  | Seguros (formación) |  |  |  |
|  |  | Inscripción (formación) | 1,000 | 1,000 | 2,000 |
|  | Actividades de vinculación y gestión | Pasajes (Vinculación) | 2,000 | 3,000 | 5,000 |
|  |  | Viatico/Mantención (Vinculación) | 1,600 | 1,600 | 3,200 |
|  |  | Seguros (Vinculación) |  |  |  |
|  | Movilidad estudiantil | Pasajes (Movilidad |  |  |  |
|  |  | Mantención (Movilidad) |  |  |  |
|  |  | Seguros (Movilidad) |  |  |  |
|  |  | Inscripción (Movilidad) |  |  |  |
| GASTOS DE OPERACIÓN | Servicios de soporte y seguros | Estudios de arquitectura y afines |  |  |  |
|  |  | Instalaciones |  |  |  |
|  |  | Servicios técnicos |  |  |  |
|  |  | Seguros de bienes |  |  |  |
|  | Materiales e insumos | Materiales e insumos de oficina | 20,000 | 20,000 | 40,000 |
|  |  | Insumos para equipamiento y laboratorio | 40,000 | 6,000 | 100,000 |
|  | Servicios y productos de apoyo académico y difusión | Material pedagógico y académico | 2,000 | 8,000 | 10,000 |
|  |  | Servicios de apoyo académico |  |  |  |
|  |  | Servicios y productos de difusión |  |  |  |
|  |  | Servicios audiovisuales y de comunicación |  |  |  |
|  | Asistencia a reuniones y actividades académicas | Pasajes (Asist. Reuniones) | 1,500 | 3,000 | 4,500 |
|  |  | Contratación de servicios de traslado (Asist. Reuniones) |  |  |  |
|  |  | Mantención/ Viático (Asist. Reuniones) | 1,000 | 2,500 | 3,500 |
|  |  | Seguros (Asist. Reuniones) |  |  |  |
|  |  | Serv. de alimentación (Asist. Reuniones) |  |  |  |
|  |  | Arriendo de vehículos (Asist, Reuniones) |  |  |  |
|  | Organización de Talleres y Seminarios | Mantención/ Viáticos (Org. Talleres) | 1,000 | 2,000 | 3,000 |
|  |  | Pasajes (Org. Talleres) | 1,000 | 2,000 | 3,000 |
|  |  | Contratación de servicio de traslado (Org. Talleres) |  |  |  |
|  |  | Seguros (Org. Talleres) |  |  |  |
|  |  | Honorarios (Org. Talleres) | 1,000 | 3,000 | 4,000 |
|  |  | Serv. de alimentación (Org. Talleres) | 2,000 | 6,000 | 8,000 |
|  |  | Servicio y productos de difusión (Org. Talleres) | 3,000 | 3,000 | 6,000 |
|  |  | Serv. De apoyo académico (Org. Talleres) |  |  |  |
|  |  | Servicios audiovisuales y de comunicación (Org. Talleres) | 3,000 | 3,000 | 6,000 |
|  |  | Arriendo de espacios (Org. Talleres) |  |  |  |
|  |  | Arriendo de vehículos (Org. Talleres) |  |  |  |
|  | Impuestos y patentes | Tasas publicaciones científicas |  | 7,000 | 7,000 |
|  |  | Impuestos |  |  |  |
|  |  | Permisos |  |  |  |
|  |  | Patentes |  |  |  |
|  | Fondos Concursables | Contrataciones (Fondo concursable) |  |  |  |
|  |  | Bienes (Fondo concursable) |  |  |  |
|  |  | Obras (Fondo concursable) |  |  |  |
|  |  | Servicio de Consultoría (Fondo concursable) |  |  |  |
|  |  | Otros (Fondo concursable) |  |  |  |
| BIENES | Bienes Inmuebles | Bienes Inmuebles |  |  |  |
|  | Equipamiento e instrumental de apoyo | Equipamiento científico de apoyo a la investigación y laboratorio | 89,368 |  | 89,368 |
|  |  | Instrumental para laboratorios, talleres e investigación |  |  |  |
|  |  | Equipamiento computacional y de información |  |  |  |
|  |  | Equipamiento Audiovisual |  |  |  |
|  | Otros Bienes | Soporte informático y bases de datos |  |  |  |
|  |  | Bienes de apoyo para la docencia y aprendizaje |  |  |  |
|  |  | Bibliografía |  |  |  |
|  | Alhajamiento Menor | Alhajamiento |  |  |  |
|  |  | Mobiliario |  |  |  |
| SERVICIOS DE CONSULTORIA | Asistencia Técnica | Asistencia técnica individual |  |  |  |
|  |  | Asistencia técnica firma consultora |  |  |  |
| OBRAS | Obra Nueva | Obra Nueva |  |  |  |
|  | Ampliación | Ampliación |  |  |  |
|  | Remodelación | Remodelación |  |  |  |
|  | Habilitación | Habilitación |  |  |  |
| Total Anual M$ |  |  | 285,788 | 292,834 | 578,622 |

NOTA: Consideramos pertinente explicitar algunos de los montos considerados en algunos ítems. A) Los montos referidos a Recursos Humanos consideran honorarios a cancelar a una secretaria, personal contable y ejecutivo de cuenta exclusivo del proyecto. De igual forma considera los pagos a ayudantes y estudiantes que prestarán su apoyo al desarrollo de las distintas iniciativas de investigación asociada, así como en el funcionamiento de las Clínicas Docentes. En cuanto al personal profesional y técnico, considerando que parte de las actividades a realizar incluyen la prestación de servicios de tipo diagnóstico clínico, se hace necesario contar con personal capacitado en el manejo de equipos de alta gama y en la técnica biomolecular a emplear. B) Respecto al monto considerado en el ítem “Honorario (visita especialista)”, debemos precisar que la presente propuesta conlleva la realización de 2 workshop, orientados a la investigación biomédica, y la realización de 2 cursos de perfeccionamiento en metodología de aprendizaje más servicio. En este sentido, se pretende contar con dos expertos en el área de investigación biomédica por cada workshop (4 en total) más un experto en la metodología de aprendizaje más servicio por cada curso a realizar (2 en total). En resumen, el monto total considerado (4$MM) contempla el pago por concepto a honorarios a 6 expertos. C) La partida de Materiales e insumos de oficina, contempla material de papel, afiches de difusión, insumos didácticos y material de apoyo para el funcionamiento de las Clínicas Docentes y en la ejecución de los Cursos de Perfeccionamiento. D) Por su parte, los montos correspondientes a la partida “Insumos para equipamiento y laboratorio” considera la compra de material de plástico, vidrio y fungibles, más anticuerpos y reactivos propios de la investigación biomédica, toda vez que parte importante de este proyecto contempla precisamente el desarrollo de investigación asociativa entre el campo clínico e investigación básica que permita involucrar a la comunidad, dando sustento al desarrollo de las Clínicas Docentes. Es importante señalar que los reactivos utilizados en las distintas técnicas de biología molecular, así como en algunos procedimientos de diagnóstico clínico son de alto costo y los montos solicitados en esta partida están en consonancia con los montos otorgados por otras fuentes de financiamiento. E) La partida de “Equipamiento científico de apoyo a la investigación y laboratorio” constituye una parte fundamental toda vez que para asegurar y facilitar el servicio de calidad orientado a la comunidad en temas de diagnóstico clínico requiere contar con equipamiento de punta y de alta performance. Se ha considerado un purificador de ácidos nucleicos, procesadores de proteínas y equipos de revelado digitales que permitirán de manera rápida y eficiente obtener resultados diagnósticos que puedan ser rápidamente transferidos a la población, principalmente en las Clínicas Docentes, sobre todo considerando los tiempos disponibles para la ejecución del proyecto. De igual forma, la magnitud de la información, muestras y data obtenida en el marco del proyecto requiere de ser conservada en las mejores condiciones posibles y evitando la posible pérdida de ésta por falla en los equipos utilizados. Para ello, se ha considerado, a su vez, la adquisición de equipos de respaldo, sistemas autónomos de refrigeración o generación eléctrica que permitan mantener por tiempo suficiente la integridad de los materiales e insumos considerados en el proyecto.

ANEXOS

| 1. Datos e Indicadores a Nivel Institucional* | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Matrícula total pregrado | 3575 | 3795 | 3978 | 4215 | 4246 | 4408 |
| Matrícula total de postgrado | 18 | 8 | 9 | 81 | 11 | N/D |
| Matrícula de primer año | 1186 | 1373 | 1491 | 1535 | 1431 | 1380 |
| Matrícula de primer año quintiles 1, 2 y 3 | 376 | 387 | 637 | N/A | N/A | N/A |
| PSU promedio de la matrícula de primer año | 547 | 554 | 554 | 567 | 560 | 555 |
| Tasa de retención en el primer año | 65% | 61% | 63% | 68% | 70% | 73% |
| Tasa de titulación por cohorte de ingreso | 31% | 33% | 36% | 37% | 42% | 44% |
| Tasa de titulación por cohorte de ingreso quintiles 1, 2 y 3 | 37% | 34% | 41% | 39% | 48% | 44% |
| Tiempos de titulación | 1,67 | 1,35 | 1,30 | 1,30 | 1,35 | 1,27 |
| Empleabilidad a 6 meses del título | 76% | 44% | 81% | N/D | N/D | N/D |
| Número total de académicos de dedicación completa (JC, base 39 horas) | 155 | 176 | 183 | 191 | 203 | 213 |
| % de académicos de dedicación completa (JC) con doctorado | 32% | 30% | 30% | 30% | 32% | 37% |
| Número total de académicos jornada completa equivalente (JCE, base 44 horas) | 245 | 274 | 290 | 276 | 294 | 226 |
| % académicos JCE (base 39 horas) con doctorado. | 22% | 20% | 19% | 21% | 23% | 36% |
| % académicos JCE con especialidades médicas, maestrías y doctorado | 46% | 43% | 41% | 46% | 47% | 69% |

Fechas de corte y consulta: 26.04.2019

Señalar el valor del indicador en caso de contar con la información.

| CARGO EN EL CONVENIO ESR: DIRECTORA EJECUTIVA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APELLIDO PATERNO |  | APELLIDO MATERNO |  | NOMBRES |  |
| Espinosa |  | Parrilla |  | Maria Yolanda |  |
| FECHA NACIMIENTO |  | ##### CORREO ELECTRÓNICO |  | FONO | FAX |
| 22-02-1971 |  | ##### Yolanda.espinosa@umag.cl |  | 996426543 |  |
| ###### RUT |  | ###### CARGO ACTUAL |  |  |  |
| ###### 24.923.260-2 |  | ###### Profesor Asociado |  |  |  |
| REGION | CIUDAD | DIRECCIÓN DE TRABAJO |  |  |  |
| XII | Pta. Arenas | Av. Manuel Bulnes 01855 |  |  |  |
| FORMACIÓN ACADÉMICA |  |  |  |  |  |
| TÍTULOS Y GRADOS |  |  | UNIVERSIDAD | PAÍS | AÑO OBTENCIÓN |
| Licenciada en Biología |  |  | Universitat de Barcelona | España | 1993 |
| PhD en Biología |  |  | Universitat de Barcelona | España | 2000 |
| Diplomado en Asuntos Antárticos |  |  | Universidad de Magallanes | Chile | 2017 |
| TRABAJOS ANTERIORES |  |  |  |  |  |
| INSTITUCIÓN |  |  | CARGO | DESDE | HASTA |
| INSERM-U393, Hôpital Necker (Paris, Francia) |  |  | PostDoc | 2000 | 2003 |
| Centro de Regulación Genómica (Barcelona) |  |  | Investigador Ramón y Cajal | 2004 | 2009 |
| Universitat Pompeu Fabra (Barcelona) y Universidad de Chile |  |  | Investigador | 2009 | 2012 |
| Universitat Pompeu Fabra (Barcelona) |  |  | Profesor Asociado | 2012 | 2014 |
| Universidad de Magallanes |  |  | Profesor Asociado JC | 2014 | Actual |

| CARGO EN EL CONVENIO ESR: DIRECTOR ALTERNO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APELLIDO PATERNO |  | APELLIDO MATERNO |  | NOMBRES |  |
| Zolezzi |  | Moraga |  | Juan Manuel |  |
| FECHA NACIMIENTO |  | ##### CORREO ELECTRÓNICO |  | FONO | FAX |
| 27-07-1979 |  | ##### juan.zolezzimoraga@gmail.com |  | 971358119 |  |
| ###### RUT |  | ###### CARGO ACTUAL |  |  |  |
| ###### 13.687.824-7 |  | ###### Profesor Asociado |  |  |  |
| REGION | CIUDAD | DIRECCIÓN DE TRABAJO |  |  |  |
| XII | Pta. Arenas | Av. Manuel Bulnes 01855 |  |  |  |
| FORMACIÓN ACADÉMICA |  |  |  |  |  |
| TÍTULOS Y GRADOS |  |  | UNIVERSIDAD | PAÍS | AÑO OBTENCIÓN |
| Médico Veterinario |  |  | U. Austral de Chile | Chile | 2007 |
| PhD en Biotecnología, Farmacología y Toxicología |  |  | Università di Bologna | Italia | 2012 |
| TRABAJOS ANTERIORES |  |  |  |  |  |
| INSTITUCIÓN |  |  | CARGO | DESDE | HASTA |
| P. Universidad Católica de Chile |  |  | Investigador Asociado | 2016 | 2019 |
| U. de Tarapacá |  |  | Académico Instructor | 2013 | 2016 |

| CARGO EN EL CONVENIO ESR: COORDINADORA INVESTIGACIÓN |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APELLIDO PATERNO |  | APELLIDO MATERNO |  | NOMBRES |  |
| Bastías |  | Candia |  | Sussy del Carmen |  |
| FECHA NACIMIENTO |  | ##### CORREO ELECTRÓNICO |  | FONO | FAX |
| 03-10-1979 |  | ##### sussy.bastias.c@gmail.com |  | 996343849 |  |
| ###### RUT |  | ###### CARGO ACTUAL |  |  |  |
| ###### 13.723.785-7 |  | ###### Profesor Asociado |  |  |  |
| REGION | CIUDAD | DIRECCIÓN DE TRABAJO |  |  |  |
| XII | Pta. Arenas | Av. Manuel Bulnes 01855 |  |  |  |
| FORMACIÓN ACADÉMICA |  |  |  |  |  |
| TÍTULOS Y GRADOS |  |  | UNIVERSIDAD | PAÍS | AÑO OBTENCIÓN |
| Médico Veterinario |  |  | U. Austral de Chile | Chile | 2006 |
| PhD en Biotecnología, Farmacología y Toxicología |  |  | Università di Bologna | Italia | 2012 |
| TRABAJOS ANTERIORES |  |  |  |  |  |
| INSTITUCIÓN |  |  | CARGO | DESDE | HASTA |
| P. Universidad Católica de Chile |  |  | PostDoc | 2017 | 2019 |
| U. de Tarapacá |  |  | Académico Instructor | 2013 | 2016 |

| CARGO EN EL CONVENIO ESR: COORDINADOR CLÍNICO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APELLIDO PATERNO |  | APELLIDO MATERNO |  | NOMBRES |  |
| Navarrete |  | Signorile |  | Marcelo Alejandro |  |
| FECHA NACIMIENTO |  | ##### CORREO ELECTRÓNICO |  | FONO | FAX |
| 08/05/1978 |  | ##### marcelo.navarrete@umag.cl |  | 942929201 |  |
| ###### RUT |  | ###### CARGO ACTUAL |  |  |  |
| ###### 23.325.589-0 |  | ###### Profesor Asociado Escuela de Medicina |  |  |  |
| REGION | CIUDAD | DIRECCIÓN DE TRABAJO |  |  |  |
| XII | Pta. Arenas | Av. Manuel Bulnes 01855 |  |  |  |
| FORMACIÓN ACADÉMICA |  |  |  |  |  |
| TÍTULOS Y GRADOS |  |  | UNIVERSIDAD | PAÍS | AÑO OBTENCIÓN |
| Medico |  |  | Universidad Nacional de Rosario | Argentina | 2002 |
| Especialista en Hematología |  |  | Universidad de Buenos Aires | Argentina | 2007 |
| Doctor en Medicina |  |  | Universidad de Freiburg | Alemania | 2009 |
| TRABAJOS ANTERIORES |  |  |  |  |  |
| INSTITUCIÓN |  |  | CARGO | DESDE | HASTA |
| Universidad de Freiburg |  |  | Investigador Senior | 2009 | 2011 |
| Universidad de Leiden |  |  | Investigador Senior | 2011 | 2013 |
| Universidad de Magallanes |  |  | Director Fundador de Escuela de Medicina | 2013 | 2017 |

| CARGO EN EL CONVENIO ESR: COORDINADORA VINCULACIÓN CON EL MEDIO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APELLIDO PATERNO |  | APELLIDO MATERNO |  | NOMBRES |  |
| Flores |  | Aguila |  | Melissa Andrea |  |
| FECHA NACIMIENTO |  | ##### CORREO ELECTRÓNICO |  | FONO | FAX |
| 05-08-1981 |  | ##### melissa.flores@umag.cl |  | 966683124 |  |
| ###### RUT |  | ###### CARGO ACTUAL |  |  |  |
| ###### 14.227.305-5 |  | ###### Jefa Unidad de Responsabilidad Social Universitaria |  |  |  |
| REGION | CIUDAD | DIRECCIÓN DE TRABAJO |  |  |  |
| XII | Pta. Arenas | Av. Manuel Bulnes 01855 |  |  |  |
| FORMACIÓN ACADÉMICA |  |  |  |  |  |
| TÍTULOS Y GRADOS |  |  | UNIVERSIDAD | PAÍS | AÑO OBTENCIÓN |
| Doctora © en Filosofía: Desarrollo Local e Innovación territorial |  |  | Universidad de Alicante | España | 2018-2021 |
| Master en Sostenibilidad Y Responsabilidad Social Corporativa |  |  | Universidad de Jaume I | España | 2016 |
| Licenciada en Ciencias de la Ocupación Humana |  |  | Universidad de Chile | Chile | 2005 |
| Terapeuta Ocupacional |  |  | Universidad de Chile | Chile | 2005 |
| Doctora en Filosofía: Desarrollo Local e Innovación territorial |  |  | Universidad de Alicante | España | 2018-2021 |
| TRABAJOS ANTERIORES |  |  |  |  |  |
| INSTITUCIÓN |  |  | CARGO | DESDE | HASTA |
| Fundación Tacal |  |  | Jefa Unidad de capacitación | 2006 | 2009 |
| Servicio Nacional de la Discapacidad |  |  | Supervisora de proyecto de inclusión educativa | 2010 | 2010 |
| Universidad de Magallanes |  |  | Académica JC | 2011 | Actual |

| CARGO EN EL CONVENIO ESR: COORDINADORA VINCULACIÓN CON EL MEDIO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APELLIDO PATERNO |  | APELLIDO MATERNO |  | NOMBRES |  |
| Araus |  | Sieber |  | Mónica |  |
| FECHA NACIMIENTO |  | ##### CORREO ELECTRÓNICO |  | FONO | FAX |
| 21 de octubre, 1980 |  | ##### Monica.araus@umag.cl |  | +56 9 97791038 |  |
| ###### RUT |  | ###### CARGO ACTUAL |  |  |  |
| ###### 14.227.305-5 |  | ###### Jefa Unidad de Extensión |  |  |  |
| REGION | CIUDAD | DIRECCIÓN DE TRABAJO |  |  |  |
| XII | Pta. Arenas | Av. Manuel Bulnes 01855 |  |  |  |
| FORMACIÓN ACADÉMICA |  |  |  |  |  |
| TÍTULOS Y GRADOS |  |  | UNIVERSIDAD | PAÍS | AÑO OBTENCIÓN |
| Master of Arts (MA) Art in Context. Mención en gestión de contenidos de eduación, cultura y ciencia para diferentes grupos sociales e instituciones culturales. |  |  | Universidad de Artes (UdK) | Alemania | 2012 |
| Comunicador Audiovisual, mención Postproducción y Multimedia. |  |  | Duoc UC | Chile | 2002 |
| TRABAJOS ANTERIORES |  |  |  |  |  |
| INSTITUCIÓN |  |  | CARGO | DESDE | HASTA |
| Universidad de Magallanes |  |  | Fotógrafa | 2014 | 2016 |
| LUMEN, II Encuentro Internacional de Arte. |  |  | Producción General / Dirección de Contenidos | 2014 | 2014 |
| TECNE del V y VI Encuentro Internacional de Tecnología Audiovisual, Estación Mapocho |  |  | Directora de Contenidos, desarrollo de programa de seminarios y talleres. | 2013 | 2014 |

Señale, en lo posible solo un medio de verificación preciso y concreto que apunte directamente al cumplimiento del hito (no de las actividades).

Considera desde el mes de inicio al mes de término de las actividades que tributan al cumplimiento del hito.

Señale, en lo posible, solo un medio de verificación preciso y concreto que apunte directamente al cumplimiento del indicador.

Matricula Total del Pregrado	: Se considera matricula de carreras profesiones (regulares) + carreras profesionales (plan Especial)+ carreras Técnicas.

Matricula Total Postgrado	: Reportes SIES.

Matricula de primer año	: Nuevos Puros, Todas las Vías de Ingreso de las carreras de pregrado.

Quintiles			:

- AÑO 2016: MINEDUC caracteriza a la población de estudiantes beneficiarios en deciles asociados a porcentaje de vulnerabilidad económica (1 a 10 decil).

- AÑO 2017: MINEDUC caracteriza a la población de estudiantes beneficiarios en rangos de deciles asociados a porcentaje de vulnerabilidad económica (1 a 4 decil y deciles del 5 a 10).

N/A: No aplica

N/D: No Disponible