# PROPUESTA CONVENIO DE DESEMPEÑO

EDUCACIÓN SUPERIOR REGIONAL

UNIVERSIDADES Y CENTROS DE FORMACIÓN TÉCNICA
2020

| Nombre institución | UNIVERSIDAD DE MAGALLANES |
| --- | --- |
| RUT institución | 71.833.700-7 |
| Domicilio institucional | AVDA.BULNES 01855, PUNTA ARENAS. MAGALLANES. CHILE |
| Título de la propuesta Duración de la propuesta | Investigación en Desarrollo Humano para la transferencia y formación de capital humano |
| Unidades académicas | TOTALIDAD DE LA FACULTADES (5) MÁS CENTRO ASISTENCIAL DOCENTE Y DE INVESTIGACIÓN (CADI-UMAG) |

# ÍNDICE

1.	CARTA DE COMPROMISO INSTITUCIONAL	3

2.	EQUIPOS DE LA PROPUESTA	4

3.	ACTORES DEL MEDIO QUE PARTICIPAN DE LA PROPUESTA (externos a la institución)	5

4.	MODELO DE GESTIÓN DE LA PROPUESTA (extensión máxima 3 páginas)	7

5.	RESUMEN EJECUTIVO DE LA PROPUESTA	12

6.	DIAGNÓSTICO Y CONTRIBUCIÓN DE LA PROPUESTA	13

7.	FOCO Y RESULTADOS ESPERADOS DE LA PROPUESTA	15

8.	PLAN DE TRABAJO: OBJETIVOS, ESTRATEGIAS, HITOS, ACTIVIDADES E INDICADORES (DURACIÓN MÁXIMA DE 24 MESES)	18

9.	INDICADORES	22

10.	ESTRATEGIA DE INSTITUCIONALIZACIÓN Y SUSTENTABILIDAD LA PROPUESTA	23

11.	ESTIMACIÓN RESUMIDA DE RECURSOS DE LA PROPUESTA [EN MILES DE PESOS - $M].	24

12.	ANEXOS	28

# CARTA DE COMPROMISO INSTITUCIONAL

| CARTA DE COMPROMISO INSTITUCIONAL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN Punta Arenas, 31 de marzo de 2020 Yo Juan Oyarzo Pérez, Rector y representante legal de la Universidad de Magallanes, institución ejecutora de la iniciativa “Investigación en Desarrollo Humano para la transferencia y formación de capital humano” del Fondo Educación Superior Regional 2020, me comprometo junto con los actores involucrados de esta institución a: - Desarrollar y gestionar las estrategias y actividades necesarias para la implementación de la iniciativa. - Fortalecer las capacidades institucionales en el área de la vinculación con el medio, a través de la orgánica funcional responsable. - Propiciar la articulación del área de vinculación con el medio, con las funciones académicas de docencia, investigación, innovación, entre otras pertinentes para el desarrollo social y territorial de la región. - Garantizar la calidad, disponibilidad y gestión de los equipos: directivos, académicos, profesionales y técnicos, necesarios para cumplir con los desempeños comprometidos en el proyecto. - Velar por el buen uso de los recursos materiales y financieros comprometidos. - Monitorear, sistematizar e instalar competencias que permitan asegurar el cumplimiento de los resultados comprometidos, su sustentabilidad y replicabilidad. Nuestra institución asumirá los compromisos necesarios y pertinentes para el desarrollo e impacto de este proyecto, en el mediano y largo plazo. |  |
| --- | --- |
| JUAN ARCADIO OYARZO PÉREZ Rector y Representante legal Universidad de Magallanes | Firma Timbre de la IES |

# EQUIPOS DE LA PROPUESTA

| 2.1 EQUIPO DIRECTIVO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre | RUT | Cargo en la Institución | Cargo en proyecto | Horas/mes asignadas | Fono | E mail |
| Juan Oyarzo Pérez | 5.621.630-8 | Rector | Director equipo directivo | 4 | 56-612-207161 | juan.oyarzo@umag.cl |
| José Maripani Maripani | 9.136.362-3 | Pro-rector | Director alterno equipo directivo | 4 | 56-612-207186 | jose.maripani@umag.cl |
| Humberto Oyarzo Pérez | 6.434.736-5 | Vicerrector Académico | Miembro equipo directivo | 4 | 56-612-207061 | humberto.oyarzo@umag.cl |
| Elizabeth Jeldres Molina | 11.842.382-8 | Vicerrectora de Administración y Finanzas | Miembro equipo directivo | 4 | 56-612-207152 | elizabeth.jeldres@umag.cl |
| Andrés Mansilla Muñoz | 9.822.959-0 | Vicerrector de Investigación y Postgrado | Miembro equipo directivo | 4 | 56-612-207161 | andres.mansilla@umag.cl |
| Manuel Manríquez Figueroa | 7.681.189-k | Vicerrector de Vinculación con el Medio | Miembro equipo directivo | 4 | 56-612-240401 | manuel.manriquez@umag.cl |

| - EQUIPO EJECUTIVO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre | RUT | Cargo en la institución | Cargo en proyecto | Horas/mes asignadas | Fono | E mail |
| Claudio Gómez Fuentes | 11.824.709-4 | Académico | Director | 20 | 56-612-207021 | claudio.gomez@umag.cl |
| Paola Ascencio Ojeda | 10.064.020-1 | Jefa Unidad de Desarrollo Virtual | Directora Alterna | 32 | 009 | paola.ascencio@umag.cl |
| Leonardo Velázquez Castro | 13.971.387-7 | Académico de Unidad de Desarrollo Virtual | Coordinador Objetivo 1 | 32 | 56 9 93302044 | leonardo.velasquez@umag.cl |
| Juan Carlos Vergara Gallardo | 12.937.004-1 | Director Servicios Informáticos | Colaborador O1 | 16 | 56-612-207001 | Juan.vergara@umag.cl |
| Eduardo peña Jaramillo | 10.105.580-9 | Académica Asistente | Colaborador O1 | 20 | 56-612-207905 | eduardo.pena@umag.cl |
| Yasna Segura Sierpe | 13.124.596-3 | Directora Depto. Ing. En Construcción | Colaboradora O1 | 20 | 56-612-209379 | yasna.segura@umag.cl |
| Gabriela González | 8.486.938-4 | Directora de Docencia | Colaboradora O1 | 12 | 56-612-207169 | gabriela.gonzalez@umag.cl |
| Julio Águila Guerrero | 11.911.572-8 | Académico Asistente | Colaborador O1 Investigador O2 | 20 | 56-612-207026 | julio.aguila@umag.cl |
| Marcelo Navarrete Signorile | 23.325.589-0 | Académico Titular | Coordinador Objetivo 2 | 32 | 56-612-207619 | marcelo.navarrete@umag.cl |
| Rolando Aguilar Cárdenas | 10.638.645-5 | Académico Asistente | Investigador O2 | 32 | 56-612-207930 | rolando.aguilar@umag.cl |
| Karla Martínez Cruz | 25.332.520-8 | Académica Asistente | Investigador O2 | 20 | +56 9 90532261 | karla.martinez@umag.cl |
| José Fernández Goycoolea | 15.579.933-1 | Profesor Instructor | Investigador O2 | 16 | +56 9 81234591 | jose.fernandezg@umag.cl |
| Roberto Uribe Paredes | 10.808.460-K | Académico Asociado | Coordinador Objetivo 3 Investigador O2 | 32 | 56-612-207906 | roberto.uribe@umag.cl |
| Camila Rogel Gallardo | 16.964.456-K | Profesional VVM | Colaboradora O3 | 16 | 612240401 | camila.rogel@umag.cl |
| Edmundo Mansilla Villarroel | 7.997.723-3 | D. Vinculación Universidad Instituciones Públicas y Privadas | Colaborador O3 | 16 | 612270401 | edmundo.mansilla@umag.cl |
| Magaly Vera Palacios | 12.542.448-1 | Coordinadora Docencia CIGA-UMAG | Colaboradora O3 | 12 | 56-612-207160 | magaly.vera@umag.cl |
| Alfredo Soto | 8.202.330-5 | Coordinador VcM CIGA-UMAG | Colaborador O3 | 12 | +56 9 58603829 | alfredo.soto@umag.cl |

| - RESPONSABLE DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre | RUT | Cargo en la institución | Cargo en proyecto | Horas/mes asignadas | Fono | E mail |
| Néstor Hernández Fuentes | 5.110.948-1 | Profesor Asociado | Coordinador de Gestión | 6 | 56-612-299681 | Nestor.hernandez@umag.cl |
| Lorenzo Lazaneo Cerda | 6.436.620-3 | Profesor Asociado | Coordinador de Gestión Alterno | 6 | 56-612-299681 | Lorenzo.lazaneo@umag.cl |

# ACTORES DEL MEDIO QUE PARTICIPAN DE LA PROPUESTA (externos a la institución)

| Institución/Empresa | Rol en la propuesta | Fecha del convenio |
| --- | --- | --- |
| Centro de Rehabilitación Cruz del Sur | Colaboración en el Objetivo N° 1, 2 y N° 3 | Existente |
| Hospital Clínico de Magallanes | Colaboración en el Objetivo N° 2 y N° 3 | Existe Convenio Marco |
| Instituto Nacional Antártico Chileno | Colaboración en el Objetivo N° 2 y N° 3 | Segundo semestre del Año 1 |
| SEREMI DE SALUD | Colaboración en el Objetivo N° 1, 2 y 3 | Primer semestre del Año 2 |
| EXPLORA-UMAG | Colaboración en el Objetivo N° 3 | Segundo semestre del Año 1 |
| CEBIB (Centro de Biotecnología y Bioingeniería) | Colaboración en el Objetivo N° 1, 2 y 3 | Primer semestre del Año 1 (En curso) |
| SEGIC - USACH, Chile | Colaboración en el Objetivo N° 1 y 3 | Segundo semestre del Año 1 |
| GOVIC Limitada, Chile | Colaboración en el Objetivo N° 1 y 3 | Segundo semestre del Año 1 |
| Universidad de Leiden, Paises Bajos | Colaboración en el Objetivo N° 2 | Segundo semestre del Año 1 |
| Universidad de Chile | Colaboración en el Objetivo N° 2 | Segundo semestre del Año 2 |
| CEBIMA | Colaboración en el Objetivo N° 2 | Existente |
| Universidad de Santiago de Chile | Colaboración en el Objetivo N° 2 | Existe Convenio Marco |
| Universidad Austral de Chile | Colaboración en el Objetivo N° 2 | Existe Convenio Marco |
| Universidad de Antofagasta | Colaboración en el Objetivo N° 2 | Existe Convenio Marco |
| Universidad de Los Lagos | Colaboración en el Objetivo N° 2 | Existe Convenio Marco |
| Universidad de La Frontera | Colaboración en el Objetivo N° 2 | Existe Convenio Marco |
| Centro Nacional en Sistemas de Salud | Colaboración en el Objetivo N° 2 | Primer semestre del Año 2 |
| Universidad Oberta de Catalunya, España | Colaboración en el Objetivo N° 1 y 3 | Segundo semestre del Año 1 |
| MiriadaX, Fundación Telefónica, España | Colaboración en el Objetivo N° 1 y 3 | Primer semestre del Año 1 (en curso) |
| Tecnológico de Monterrey, México | Colaboración Objetivo 1 | Primer semestre del Año 1 (en curso) |
| Universitat de Barcelona, España | Colaboración Objetivo 1 | Primer semestre del Año 1 (en curso) |

# MODELO DE GESTIÓN DE LA PROPUESTA (extensión máxima 3 páginas)

- Descripción modelo: descripción de la orgánica funcional de la iniciativa, identificando el liderazgo de la iniciativa, la definición de las principales funciones de los equipos y profesionales, la dependencia en la estructura orgánica de la institución y sus articulaciones macro con unidades y actores claves para el desarrollo. Este programa de fortalecimiento regional se focaliza en la iniciativa de fortalecer las áreas de Investigación Vinculación con el Medio a través de la formación de capital humano. Este proyecto implicará el compromiso de toda la institución con foco en las facultades que correspondan y den pertinencia al logro del objetivo propuesto. Cada objetivo tendrá dependencia directa del equipo ejecutivo, en el caso del objetivo de Investigación, dependerá de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado., en el caso del objetivo asociado a Docencia dependerá de la Directora de Docencia y de la Vicerrectoría Académica, en el caso de vinculación con el medio dependerá del Vicerrector de Vinculación con el Medio. La Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional articula y coordina las actividades e indicadores a cumplir y monitorea que se cumplan los compromisos establecidos en el proyecto. Además, el Pro-rector controla el avance del programa y en caso de no poder cumplir con lo planificado, la misma dirección en conjunto con el Pro-rector coordinará reuniones permanentes y estables durante la ejecución del proyecto con el equipo directivo estableciendo las medidas remediales necesarias para el logro de lo comprometido. Es de importancia mencionar, que el presente proyecto lo asume esta casa de estudios como lo es, de responsabilidad institucional, por tanto, todas las autoridades de la comunidad universitaria asumen el compromiso, así también lo hacen las distintas facultades a través de sus profesionales y colaboradores en apoyo a contribuir con el éxito del mismo. En concordancia con lo anterior, se espera instalar un modelo de gestión para este proyecto que articule a las distintas autoridades y profesionales involucrados, con el propósito de asegurar el logro de los objetivos propuestos, en articulación, cooperación, consulta y consenso permanente con los actores territoriales que participarán en el desarrollo de esta propuesta. El modelo que se levanta a partir del presente proyecto, constituye una herramienta para guiar la gestión académica y administrativa, donde su idea basal y lo que pretende es ir heredando una nueva cultura organizacional en este ámbito, orientando el accionar de sus miembros hacia el logro colaborativo de las metas entre actores institucionales y del territorio. Como soporte a estos equipos, se suma la existencia de la Unidad Coordinadora Institucional, encargada de seguir los proyectos provenientes del MINEDUC asegurando un proceso organizado. Representa la contraparte y canal formal de comunicación entre los proyectos y el DFI - MINEDUC. Este modelo de gestión será organizado a partir de tres grandes equipos: Equipo Directivo, Equipo Ejecutivo y Equipo Cooperación Territorial. Lo anterior permite establecer responsables directos para el logro de los resultados esperados Equipo Directivo: Representado por la máxima autoridad institucional (Rectoría y Vicerrectorías) asegura su liderazgo y compromiso institucional. Equipo Ejecutivo: Liderado por el Director de Proyecto y Director Alterno del mismo, o un representante en su nombre, integra además a todos los académicos y profesionales a cargo del desarrollo del proyecto, y las actividades específicas a ejecutar. Equipo Cooperación Territorial: Liderado por Vicerrectoría de Vinculación con el Medio, por una parte, con el objetivo de establecer la conexión y coordinación necesaria entre instituciones, organismos, comunidades, entre otras de la región, que permitan generar los diálogos y acuerdos para el desarrollo cooperativo y colaborativo del proyecto; y por otra, representantes de cada institución, organismos, comunidades, entre otras pertinentes que aporten al logro exitoso de la tarea. Dentro del Equipo Ejecutivo cabe mencionar la presencia de los siguientes actores: Director de Proyecto: Responsable del desarrollo del proyecto frente al Equipo Directivo, es el encargado de velar por que las acciones comprometidas lleguen a término. Director Alterno Proyecto: Responsable de acompañar la gestión del Director del proyecto, y suplirlo en sus funciones cuando corresponda. Coordinador de Gestión del proyecto: Organiza la ejecución administrativa de todos los objetivos comprometidos en el proyecto. Coordinadores por Objetivo: Responsables de gestionar y ejecutar las acciones comprometidas para el logro de del objetivo encomendado. Coordinador Institucional: Será quien tendrá la función de articular el proyecto, monitorear y velar porque se cumplan los objetivos. Principales funciones de los equipos y profesionales: •Entregar lineamientos generales y directrices de trabajo del proyecto. •Garantizar la cantidad, calidad, disponibilidad y gestión oportuna de los equipos: directivos, académicos, profesionales y técnicos, necesarios para cumplir con los objetivos comprometidos. •Velar por el cumplimiento de los compromisos de desempeño contraídos en el proyecto con altos estándares de calidad, y por el buen uso de los recursos materiales y financieros comprometidos. •Verificar y monitorear la existencia y operación de procesos adecuados de seguimiento para asegurar el cumplimiento de los resultados notables comprometidos, su sustentabilidad y replicación. •Cada Vicerrector, liderará los Objetivos Específicos Institucionales que estén relacionados con su Línea Estratégica, los cuales designarán a su equipo de profesionales de apoyo, para lograr las actividades e hitos del proyecto. •Cada Vicerrector, coordinará las funciones de su equipo de trabajo que contempla el proyecto y velará porque cumpla con las tareas específicas comprometidas. •El Pro-rector tendrá la función de supervisar bajo una mirada externa el logro de los Objetivos. - Organigrama funcional: Mapa Conceptual Modelo de Gestión - Mecanismos de monitoreo: Definición y descripción de mecanismos de monitoreo del proceso y de resultado y de los procesos de mejora continua. Mecanismos de Monitoreo: Dentro de los mecanismos de monitoreo que se utiliza en la universidad, se encuentra el Sistema de Gestión Institucional, que es una herramienta diseñada para la sistematización del proceso que se ha implementado, para facilitar la recopilación de evidencias, y que permite evaluar, monitorear y hacer seguimiento permanentemente a los objetivos de un proyecto y de sus logros, así como de la Planificación Estratégica de Desarrollo Institucional de la universidad. En este sistema se puede ir evaluando los avances y logros de actividades comprometidas. Mecanismos de evaluación de proceso y resultado: La Dirección de Análisis Institucional, evalúa permanentemente el cumplimiento de los procesos y proporciona la información de los resultados obtenidos, de acuerdo a los registros y estadística de la información que levanta. Esta información permite a retroalimentar a las autoridades universitarias, para la toma de decisiones. O tomar las medidas correctivas en caso de ser necesario. Mecanismos de los procesos de mejora: Los mecanismos de mejora continua, son procesos que lidera la Dirección de Aseguramiento de la Calidad, que permiten mejorar procesos y evaluar continuamente el resultado de ellos, aplicando correcciones y oportunidad de mejora periódicamente. A su vez cada Vicerrectoría evalúa permanentemente sus procesos a través de sus Planes de Acción alineados al Plan Estratégico de Desarrollo Institucional, y realiza procesos de mejora continua conforme a sus demandas y necesidades.

# RESUMEN EJECUTIVO DE LA PROPUESTA

El presente proyecto pretende aportar al desarrollo de la comunidad regional, generando e instalando conocimientos y capacidades en la comunidad educativa de la Universidad de Magallanes, las cuáles se transformen en el tiempo en oportunidades reales de extrapolación a sus ciudadanos/as y/o favorezcan el desarrollo de soluciones necesarias para la comunidad a través principalmente de la investigación, lo anterior en sintonía con las estrategias propias de transición declaradas en la institución y en armonía con organismos e instituciones pertinentes que propicien y favorezcan la transferencia de las capacidades instaladas en esta casa de estudios a partir del presente proyecto. En concordancia con lo anterior, es que este proyecto pretende obtener resultados académicos relevantes y construir capacidades a partir de la generación compartida de conocimientos y aprendizajes entre las instituciones y los actores públicos, privados y sociales pertinentes, de acuerdo al desarrollo natural de las actividades que desprenda éste proyecto. Para ello se generará la apertura de espacios de diálogo que permita interacciones significativas permanentes con los ya mencionados, intencionando el trabajo colaborativo en función de buscar temáticas a resolver en asociación y alcanzando con ello una efectiva proyección regional asociada a temas que puedan abordarse desde la línea investigativa de “Desarrollo Humano”, con foco intencionado en las áreas de bioingeniería, bionformática, rehabilitación y otras afines. De importancia a saber, es que nuestra institución cuenta con aprendizajes previos en temas de rehabilitación, bioinformática entre otros, y se incorporarán en el desarrollo temas propios que surjan en la colaboración con los agentes claves, todo esto alineado con la instalación y habilitación de capacidades de educación virtual y en línea, la virtualización de asignaturas, que generará competencias académicas contextuales y pertinentes, lo cual potenciará e irradiará significativamente al sistema en su conjunto, dejando herencias inherentes que podrán mutarse al resto de las facultades y a la comunidad en general con acciones concretas. Para converger con todo lo anterior, es que nos situamos en la sociedad por la cual transitamos, y los conceptos que esta acuña como de primera necesidad, que tienen que ver con transformación digital, que en términos simples se puede definir como la integración de las tecnologías en cualquier área y/o tarea para cambiar su forma de funcionar, con la finalidad de optimizar o apoyar procesos, mejorar su competitividad y ofrecer un nuevo valor añadido a su público objetivo. Para el presente proyecto, se pretende utilizar como medio canalizador y catalizador, la colaboración con actores del territorio y el uso de las tecnologías, siguiendo la lógica institucional, declarada en su proyecto educativo, donde pretende entregar y proyectar una educación pertinente a las características del mundo y la sociedad actual, dando valor a la idea de mantenerse en constante transformación según la lógica con la cual el mundo nos va dinamizando, y en coherencia con su misión, está de formar capital humano avanzado para la región de Magallanes, como así también investigar y vincularse con el medio local, nacional e internacional, utilizando tanto estrategias como recursos de primera generación que sean efectivos e innovadores para alcanzar así también los resultados comprometidos en los perfiles de egreso de su oferta formativa y del PEDI, entendiendo que un profesional formado en nuestra casa de estudios, es un agente de cambio social al insertarse tanto a su comunidad como al mundo laboral, irradiando y transfiriendo sus saberes. En el ámbito de investigación, se compromete el fortalecimiento del perfil académico y estudiantil, a partir de un programa institucional, de carácter transversal y multidisciplinario, que permitirá desarrollar en ellos competencias científicas. Considera la formación de capital humano avanzado con pertinencia en el territorio regional, promoviéndolo, mediante el financiamiento compartido y el desarrollo de tesis de investigación, de la realización de talleres y seminarios y la propuesta de contenidos interdisciplinarios entre ingeniería y biomedicina (bioingeniería, bioinformática, biomedicina y rehabilitación, entre otras) para incluir en la formación de estudiantes de las carreras de ingeniería y de salud, lo anterior, en articulación con la línea de docencia que promoverá la instalación de la educación virtual, conformando con ello masa crítica de capital humano regional con interés en la ciencia para el desarrollo humano. Esto tributará a la búsqueda de soluciones a problemas de la población magallánica en concordancia con lo propuesto en el “Plan Región” y en la “Estrategia Regional de Desarrollo” para Magallanes. Para lograrlo, también se fortalecerá el equipo de investigación existente y desarrollarán investigaciones asociativas, pasantías y trabajo remoto, como también transferencias de conocimiento a la práctica. Estas iniciativas permitirán la integración de los distintos equipos investigativos de la Universidad de Magallanes, para aumentar la actividad y producción científica en los ámbitos propios de la línea estratégica denominada “Desarrollo Humano” con foco en bioingeniería. Esto potenciar lo desarrollado en el ESR MAG1895 y lograr obtener las primeras publicaciones con instituciones de la región. En el ámbito de la docencia el aporte apunta a preparar y fortalecer capital humano especializado desde la formación inicial en pregrado, partiendo de las competencias clave, la mejora en la docencia mediado por el uso de tecnologías y la utilización de metodologías de enseñanza acorde a los contextos actuales, con enfoque en las áreas desarrollo humano con énfasis en las temáticas territoriales. Para esto, se gestionará un cambio en la cultura organizacional, orientado a la validación y formalización de la educación virtual y en línea, como un medio efectivo de transferencia pedagógica, la cual quede actualizada en el Proyecto Educativo Institucional, contempla avanzar en el desarrollo de competencias digitales docentes, como también la optimización de la plataforma educativa virtual y la infraestructura tecnológica que actualmente posee la institución. Se pondrá foco en el repoblamiento de aulas virtuales para las carreras de ingeniería y de la salud, utilizando metodologías acordes al modelo educativo propuesto, se fortalecerá el equipo profesional de la Unidad de Desarrollo Virtual de la Universidad, para acompañar a los académicos en el diseño e implementación de sus asignaturas en modo virtual siguiendo la idea propuesta previa en el proyecto MAG1502. En función del alumnado se proveerá de nuevas formas de emprender el proceso educativo mediado por la plataforma virtual educativa, y así también se espera acompañarlos con equipos avanzados que le permitan, por una parte gestionar información y procesamiento de datos de alto nivel, realizar simulaciones y pruebas, modelar, entre otras tareas propias de carreras que implican durante su formación, el acceso a tecnología avanzada para el desarrollo y logro de competencias específicas declaradas en sus perfiles de egreso. Desde la formación y transformación de procesos educativos, se contará con una comunidad educativa preparada para enfrentar desafíos que conlleven la tarea de levantar oferta formativa en modalidad virtual pertinente al territorio y en asociación con los actores externos, la cual se espera transferir a la comunidad regional, con énfasis y orientación a las carreras mencionadas anteriormente, lo que se traduce en levantar diplomados/cursos para la ciudadanía. En el ámbito de vinculación con el medio, esta propuesta aportará al robustecimiento de la estrategia rediseñada e implementada en el MAG1999, que se encuentra en desarrollo. En concordancia con esto se comprometen en una primera etapa la identificación de los grupos objetivos y sus requerimientos específicos en el contexto del Desarrollo Humano. Posteriormente se diseñarán programas, acciones, medios de contacto y comunicación con y para dichos grupos objetivos, agregándole valor tanto desde su formato (presencial/virtual) como desde su contenido. Algunos ejemplos concretos a lograr serán revistas u otros medios (audiovisuales, plataformas web, etc.) que traducirán el lenguaje científico y académico a uno más cercano a la ciudadanía; eventos referidos a temáticas culturalmente pertinentes; implementación y producción de propuestas formativas en modalidad digital. En una segunda etapa y entendiendo como institución que la vinculación con el medio se realiza también abordando problemas reales de la comunidad y aportando con soluciones o con elementos para llegar a soluciones, es que se le dará énfasis al trabajo mancomunado con instituciones de Salud (Clínicos y de rehabilitación) de la región y centros de investigación nacional abordando directamente los problemas con la comunidad a quien van dirigido estos estudios de investigación. Finalmente, se evaluará el impacto logrado, considerando la capacidad institucional en lo que se refiere a ciencia aplicada e innovación educativa, poniendo énfasis en lo territorial, transdisciplinario y colaborativo.

| # DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO DE LA PROPUESTA |  |
| --- | --- |
| La Universidad de Magallanes ha planteado su visión con la intención de “ser reconocida como una Institución que lidere el ámbito en su región, los procesos de educación superior y los relativos al campo de la investigación, desarrollo e innovación” y que como responsabilidad social “propone consolidar una comunidad de aprendizaje centrada en la formación integral de la persona, que aplique procesos educativos sistémicos con el fin de desarrollar: autonomía, flexibilidad, identidad regional y visión de mundo en los estudiantes; y, en particular, desarrolle en sus egresados valores y competencias de carácter profesional o técnicas de nivel superior”. En cuanto a su misión “La Universidad de Magallanes es una institución pública y regional de educación superior del Estado de Chile, orientada fundamentalmente a la formación de capital humano en la Región de Magallanes y Antártica Chilena; a la creación de conocimiento, con especial énfasis en la investigación aplicada a la realidad de la Patagonia, la Tierra del Fuego y la Antártica y a la vinculación efectiva con el medio regional”. En consecuencia, con lo anterior, nuestra universidad ha tenido importantes avances en el ámbito de la investigación. En este sentido, la institución ha incorporado en su PEDI 2017-2021 una nueva línea de investigación estratégica denominada Desarrollo Humano cuyo objetivo es generar investigación y conocimiento en las áreas del desarrollo humano a través del ciclo vital en sus aspectos biológicos, psicológicos, sociales y educativos, siendo un polo de desarrollo de interés regional. Dando énfasis al párrafo anterior, mencionar entonces que, en el área de investigación de nuestra universidad, a través de diversas vías y fuentes de financiamiento ha logrado avanzar en su tarea, considerando tanto las necesidades institucionales como las locales y nacionales. Así, se ha transformado en uno de los principales actores regionales llamados a impulsar y ejecutar iniciativas orientadas a convertir a la región en un polo de desarrollo científico, para favorecer su crecimiento (PEDZE; GORE Magallanes, 2014). En este contexto nuestra casa de estudios, se encuentra en consonancia con el “Plan Región de Magallanes y Antártica Chilena” desarrollado por el actual gobierno, donde define como prioridad el “Mejoramiento integral de la calidad de vida” y que se traduce particularmente en dos puntos de relevancia: Salud y Rehabilitación, ejes considerados en las acciones y temáticas investigativas de la institución. Así mismo, y considerando la “Estrategia Regional de Desarrollo de Magallanes y Antártica Chilena 2012-2020” (ERD 2012-2020), el cual define componentes, ámbitos, lineamientos y objetivos estratégicos, establece como elemento relevante el “Desarrollo Social, Cultura y Pueblos indígenas” y dentro de éste el ámbito “Desarrollo Social” con lineamientos y objetivos estratégicos orientados a fortalecer la salud y rehabilitación en la región, entre otros. Desde la línea de investigación estratégica “Desarrollo Humano”, emergen nuevas áreas acordes con los lineamientos de evolución regional. En esto, la irrupción de nuevas tecnologías como la secuenciación paralela masiva, el perfeccionamiento de métodos de machine learning e inteligencia artificial, sistemas de modelamiento 3D, realidad virtual y aumentada, han generado un cambio de paradigma imponiendo la necesidad de abordajes conjuntos, aunando experticia desde distintas especialidades como ingeniería y biomedicina. Así se han podido generar importantes contribuciones asociadas a diversas problemáticas, como por ejemplo diagnóstico y tratamiento del cáncer, rehabilitación, desarrollo de nanotecnología, análisis de comportamiento humano y otros. Así mismo, se han impulsado áreas de investigación emergentes como la bioinformática, bioingeniería y rehabilitación, entre otras. La importancia de la primera queda reflejada a nivel internacional, al ser uno de los tres tópicos dentro de los diez artículos más citados en la historia (“The top 100 papers”, Nature, 2014). A partir del año 2015, un grupo de investigadores de las Facultades de Ciencias e Ingeniería y la reciente Escuela de Medicina comenzaron a trabajar en torno a modelamiento de sistemas, aplicados en lo biológico (área bioinformática), estructurales (línea de química computacional) y tecnológicos (línea de tecnología aplicada a terapias de rehabilitación). Los esfuerzos realizados en estas áreas emergentes han permitido avances, cuyos resultados se ven reflejados en la adjudicación de 2 proyectos FONDECYT (en áreas de biología y genómica-bioinformática), 3 proyectos FIC-R (en el área de rehabilitación) y la generación de las primeras publicaciones científicas en el área. Así mismo esta propuesta hace sinergia con iniciativas y políticas públicas actualmente en ejecución como son el Centro Asistencial Docente y de Investigación (CADI-UMAG) patrocinado por el Plan de Desarrollo de Zonas Extremas, espacio en el que se alojará el primer posgrado en la línea de desarrollo humano. No obstante, en el informe de pares evaluadores referido a la acreditación institucional, emitido en el segundo semestre del 2019, se plantea la siguiente debilidad: “Las cuatro áreas declaradas como focos de desarrollo estratégico muestran una tendencia a un desarrollo heterogéneo. En cantidad de investigadores, generación de productos e impactos de dichos productos. La producción indexada se concentra mayoritariamente en las áreas de ciencia antártica y subantártica. Esta debilidad está parcialmente relacionada con las dos oportunidades de mejora reconocida por la institución en su IAI.” Así, uno de los puntos más complejos de sobrellevar es la poca disponibilidad de recurso humano existente en la región. En este sentido, el proyecto MAG1895 aporta principalmente a fortalecer esta línea de investigación en las áreas de bioinformática y rehabilitación con la compra de equipamiento de última generación y en la preparación del personal necesario para comenzar a generar conocimiento. Dado el alejamiento de grandes centros urbanos y otros problemas propios de la región la disponibilidad de recurso humanos sigue siendo deficitario en esta y otras áreas de la ciencia. Esto justifica el hecho de que en este proyecto se contemple principalmente la formación de capital humano, comenzando con la formación científica de estudiantes y perfeccionamiento de académicos, como también la captación de capital humano avanzado todo ello para continuar aportando en las áreas emergentes de la línea estratégica “Desarrollo Humano”. Lo anterior en concordancia con el ERD 2012-2020 que en su ámbito de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) establece lineamientos para el “fortalecimiento de capital humano como eje fundamental del desarrollo de la CTI en la región” y “Generación de interrelación de la CTI”. En este proyecto, los esfuerzos mayormente apuntarán a la preparación de personas radicadas en la región, como son la mayoría de los estudiantes y profesionales egresados de la UMAG. El abrir espacios de desarrollo académico de esta naturaleza inspirará a las personas a continuar el trabajo en las distintas áreas de investigación correspondientes a la línea estratégica “Desarrollo Humano”, como también a profundizarlas y enriquecerlas, a través de tesis de pre y postgrado e investigaciones que tributen, por ejemplo, a la búsqueda de alternativas de solución a problemas de salud propios de la población magallánica, realizando las alianzas y logrando la necesaria sinergia con otros organismos e instituciones que poseen similar misión. En este último aspecto se espera consolidar las alianzas estratégicas realizadas durante la ejecución del proyecto MAG1895 con el Centro de Rehabilitación de Magallanes, el Hospital Clínico y el Centro Basal CeBiB (Centro de Biotecnología y Bioingeniería), con los cuales se llevan actualmente colaboraciones, aumentado la participación de los miembros de equipos (académicos, profesionales y estudiantes) en las investigaciones conjuntas, reuniones de trabajo, pasantías cortas y estadías. En particular, la alianza con el CeBiB abrió las puerta de los equipos de investigación de nuestra Universidad a grupos de investigación de avanzada en biotecnología, bioingeniería y bioinformática de las Universidades de Antofagasta, Atacama, Santiago de Chile, de Chile, de la Frontera, Austral de Chile y de Los Lagos. Para dar fuerza a lo anterior, este proyecto apoyará la formación de capital humano especializado desde la formación inicial en pregrado, partiendo de las competencias clave de un ciudadano del siglo XXI, considerando los procesos educativos que emergen y las competencias específicas de las carreras profesionales que se abordarán para potenciar la línea investigativa “Desarrollo Humano”. En consecuencia, con lo anterior, en el ámbito de la docencia, la Universidad de Magallanes es poseedora de un Proyecto Educativo Institucional (PEI) que se mantiene en constante actualización y enriquecimiento, desde los proyectos que la institución levanta y se adjudica. Por otra parte, cuenta con el 100% de las carreras de pregrado (profesionales y técnicas), rediseñadas, considerando tanto los fundamentos como los principios que otorga el modelo educativo y la metodología propuesta para su innovación. Así también, en coherencia con lo anterior, ha capacitado a sus docentes para desempeñarse pedagógicamente en concordancia con el PEI, a través de un Diplomado Universitario, como también cursos y talleres. Se han implementado y actualizado espacios formativos tanto físicos como virtuales. Una muestra de esto es la existencia de aulas específicas en algunas carreras (sala de litigio, sala de negocios, aula de idioma, etc.), como también la plataforma de pregrado virtual, la cual, no obstante, en el contexto actual, a pesar de ser un avance y un logro institucional, no ha sido suficiente para enfrentar la contingencia internacional y los desafíos que la sociedad chilena ha experimentado en los últimos meses. Como es de conocimiento general, desde octubre del año pasado, a partir del estallido social chileno y en estos momentos debido a la pandemia coronavirus, han aumentado las exigencias referidas a teleformación, teletrabajo y telemedicina, necesidades amplificadas que llegaron para quedarse y a las que nuestra institución necesariamente debe responder. Ante esto, las visiones formativas de la totalidad de los actores institucionales requieren ampliarse y abrirse a la virtualidad, es relevante trabajar en el desarrollo de una cultura organizacional digitalizada, que dé el lugar que corresponde en esta sociedad, a los procesos y tareas que comprende la virtualidad, con énfasis en los de enseñanza y aprendizaje, formalizando la actividad docente virtual en el PEI y PEDI de nuestra casa de estudios porque a pesar de los logros alcanzados en el marco de los Proyectos de Pedagogía (optimización técnica y académica de la plataforma de pregrado virtual, implementación de aulas virtuales (37) y capacitación docente (16)), por un lado, dan cuenta de un grado de avance y la posibilidad de continuar en esa línea, y por otro, que lo alcanzado aún es insuficiente, porque representa a 9 de las 45 carreras de pregrado que ofrece la institución, lo que indica una falta de lineamientos institucionales para emprender esta tarea con mayor énfasis. Importante así también es, fortalecer los perfiles académicos en cuanto a competencias digitales que se encuentran descendidas según se pudo constatar en el último tiempo, donde la necesidad de apoyo y asesoría para resolver la contingencia y dar continuidad al proceso formativo resulta una tarea compleja para un número importante de nuestros/as docentes, donde las atenciones de la mesa de ayuda dispuesta para emprender esta tarea, arroja números altos de concurrencia por la falta de conocimientos básicos y específicos en torno al trabajo virtual mediado por la plataforma educativa; por otra parte la UMAG expresa que el perfil de egreso de un profesional de esta institución estará compuesto de competencias genéricas (transversales a toda profesión) y específicas (definen acciones concretas de una determinada profesión), articulada con la declaración de una serie de “competencias sello” genéricas que deben alcanzar los/as estudiantes de nuestra casa de estudios (que serán sello formativo) donde resalta la competencia “habilidades en el uso de las tecnologías de la información y comunicación”, seleccionada entre otras 8 competencias que se entienden imprescindibles para la formación de todo egresado. Estas competencias han sido consideradas institucionalmente en el marco del proyecto “Red Interuniversitaria Nacional de Innovación Curricular” (RINAC - MECESUP - Universidad de Magallanes) como un componente esencial y de valor de los egresados de esta institución. Por esto, la institución tiene que estar a la altura del conocimiento y manejo por parte de sus docentes, de competencias digitales que le permitan interactuar bajo los mismos códigos de los estudiantes que hoy recibe la institución; aun así, es relevante comentar, que, en estos términos, cada institución universitaria en Chile, ha usado su autonomía para generar los procesos formativos que estima conveniente, sin que estos respondan a referentes, criterios o estándares comunes. Por su parte, la Universidad de Magallanes, desde hace ya un par de años, y en un contexto formativo de carácter informático, tecnológico, comunicacional e informacional, ha implementado las siguientes acciones, con la finalidad de que el uso y manejo de las TIC se transforme en una real competencia de egreso transversal de sus estudiantes: - Incorporación de la “Competencia Sello de la formación UMAG, denominada “Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación” (Universidad de Magallanes, 2010a) en el “Proyecto Educativo Institucional” (PEI en adelante) de la UMAG (Universidad de Magallanes, 2010d). - Definición y elaboración de descriptores de los niveles de desarrollo de esta “Competencia Sello”, para ser incorporados en los programas de asignaturas respectivos (Universidad de Magallanes, 2010a). - Incorporación de la asignatura de “Computación Básica” desde el año 2011 en la matriz curricular institucional, otorgándole un carácter obligatorio en todas las carreras que han rediseñado su currículo en base a competencias (Universidad de Magallanes, 2010b). - Utilización de la asignatura “Computación Básica”, para desarrollar una de las competencias sello de la formación UMAG, denominada “Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación” (Universidad de Magallanes, 2010b). - Evaluación de los alumnos/as que ingresan a la institución a través de una prueba de suficiencia, el que, al ser aprobado/a, les permite omitir la asignatura institucional “Computación Básica”. - Implementación de Plataforma Educativa Virtual. Con todos los esfuerzos realizados de manera institucional, la falta de habilidades y competencias por parte de nuestros docentes, la falta de empoderamiento de los recursos con que cuenta para una gestión de la docencia apoyada o mediada por tecnologías, es un tema al que atender; y, por otra parte, entregar a nuestros estudiantes las competencias comprometidas, el impacto docente en un estudiante que luego saldrá a la vida laboral carente de competencias de las cuáles su institución formadora es responsable, es de vital atención. Por lo anterior para este proyecto, es de relevancia la formación de un profesional que integre de forma real las competencias que debe manejar para poder desarrollarse en temas tan complejos como lo son la bioingeniería, bioinformática, rehabilitación y otras ya mencionadas, entendiendo que el manejo de competencias básicas y especificas en torno a tecnología le permitirán desarrollarse de mejor manera en su vida como estudiante y luego instalarse de forma más cómoda en la vida laboral. Atendiendo a la problemática señalada, este proyecto permitirá fortalecer la docencia, desde el perfeccionamiento docente, tanto en elementos básicos como avanzados contenidos en los distintos perfiles de las carreras que aportan a las áreas de bioingeniería, bioinformática, rehabilitación y otras, a las cuales pertenecen. Por otro lado, se hace relevante fortalecer a las unidades que tienen la responsabilidad de emprender la asesoría y apoyo docente para la instalación de las nuevas formas de desarrollo del proceso formativo, como son la Unidad de Desarrollo Virtual (UDV) responsable de la plataforma de pregrado y educación continua y la Unidad Tecnológica de Apoyo a la Docencia (UTAD) encargada de acompañar a los docentes en los procesos de cambio educativo. El fortalecimiento de estas unidades será principalmente en términos de recursos humanos para la generación de contenidos para la virtualización de asignaturas específicas. También, de habilitación de espacios de trabajo para la generación y construcción de contenidos, como puede ser una sala audiovisual. Las unidades mencionadas anteriormente, no sólo apoyarán los procesos formativos docentes, sino que también facilitarán los espacios virtuales, asesoría y apoyo permanente, para la generación de programas formativos intencionados para la línea de desarrollo humano, ya indicados anteriormente (talleres, seminarios, programa de formación científica, entre otros). Igualmente, apoyarán la línea de educación continua y postgrado, y comunidad en general. Es importante mencionar, que dado los procesos formativos por los que transcurren algunas carreras profesionales, particularmente las de la facultad de ingeniería (que para este proyecto es primordial) el equipamiento y conectividad actual con la que cuenta, no favorece el desarrollo de actividades que impliquen la ejecución de tareas con demandas técnicas y tecnológicas medianamente avanzadas. La realidad actual de los laboratorios de la Facultad de ingeniería está basada en equipamiento de bajo desempeño, lo que no permite el desarrollo de las actividades que requieran o impliquen el uso de software con requerimientos de alto nivel, como son programas para simulaciones, modelamiento, procesamiento de grandes cantidades de datos, realidad virtual y aumentada, entre otros. Por lo anterior, para lograr un mejor desempeño de los estudiantes de las carreras que aportarán a la línea de investigación mencionada, es de suma relevancia actualizar dicho equipamiento, en términos de aumentar: niveles de procesamiento (multi-core), capacidades de almacenamiento, disponibilidad de dispositivos de procesamiento gráfico (many-core) y otros. El presente proyecto aportará en la adquisición de equipamiento computacional, entre otros, para renovar los laboratorios pertenecientes a la Facultad de Ingeniería principalmente y habilitación de espacios de trabajo. En el ámbito de vinculación con el medio se ha avanzado en la generación e implementación de una estrategia bidireccional que ha permitido trabajar conjuntamente con determinados organismos y actores de la comunidad regional para la resolución de problemas, como también avanzar en responsabilidad social universitaria, arte, cultura, deporte y vida saludable, entre otros aspectos; lo anterior liderado por la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio y fortalecido con el proyecto MAG1999. No obstante, aún se necesita indagar con mayor profundidad el entorno para reconocer, con mayor precisión, los requerimientos que poseen los públicos objetivos de nuestra institución, enriquecer los programas y acciones; modificar los formatos de comunicación haciéndolos más estimulantes para la ciudadanía. La institución debe pensar la relación con la comunidad como parte de ella y considerar las distintas áreas de desarrollo, como docencia e investigación con un enfoque en Vinculación con el Medio. En este sentido la pregunta válida es ¿Cómo se realimenta la Institución desde la comunidad?, lo que indica la falta de espacios comunes de conversación, discusión, planificación, etc, con actores relevantes de la comunidad Magallánica. El presente proyecto abarcará esta problemática generando dichos espacios de entendimiento. Por otro lado, este proyecto continuará con la difusión y divulgación de la ciencia, en las áreas mencionadas, en el contexto con el lineamiento “Maximizar el potencial científico y tecnológico en las áreas CTI” del ámbito CTI del ERD 2012-2020, cuyo objetivo estratégico principal es “promocionar la ciencia y la tecnología regional de excelencia”. Se espera fortalecer este último punto con la contratación de profesionales cuya experticia apunte a poder divulgar la ciencia desde una perspectiva diferente y para un público no conocedor de dichas áreas. En una primera etapa se definirá, diseñará e implementará una estrategia de vinculación con el medio, en el marco de la estrategia general de la Universidad, para proceder a definir los medios de comunicación (revistas, plataformas web, cursos en línea y otros más) según los intereses del público objetivo. En este sentido es relevante mencionar el énfasis que el proyecto dará a el reforzamiento de la vinculación por medio de talleres, seminarios y cursos destinados a los distintos públicos también en el contexto virtual y generar espacios de capacitación en línea. Lo anterior se articula con lo planificado para las líneas de docencia e investigación lo que permitirá generar contenido disponible para la comunidad. Como institución, reconocemos que la vinculación con el medio es también mediante la resolución o aporte a soluciones para problemas reales de la comunidad, es por ello que la línea de investigación desarrollo humano, específicamente en sus áreas (o sub línea) de bioinformática y rehabilitación aportan a la vinculación desde una perspectiva cercana a la comunidad. Este proyecto busca mantener los espacios estables de colaboración generados con instituciones en el marco de las investigaciones de estas sub línea, específicamente con el Centro de Rehabilitación de Magallanes, el Hospital Clínico y el Centro de Bioingeniería y Biotecnología (CeBiB). Finalmente, comentar que la colaboración entre las partes involucradas en función del éxito de este proyecto, permitirá conocer temáticas para el desarrollo investigativo, como así también las necesarias para la formación de capital humano en las líneas que emerjan y se detecten a partir de la sinergia lograda entre actores clave. |  |
| # FOCO Y RESULTADOS ESPERADOS DE LA PROPUESTA |
| Defina de manera concreta el foco o problema que pretende resolver la propuesta, identificando su alcance y magnitud. En docencia: - Apego a la presencialidad, especialmente del cuerpo directivo y académico, no permite generar instancias adicionales de desarrollo para los estudiantes. Esto quedó en evidencia en los tres meses de estallido social y especialmente está siendo evidente en este período de contingencia sanitaria regional, nacional y mundial. - Perfil académico aún débil para la generación de aulas virtuales de aprendizaje. Esto dificulta la virtualización de contenidos, uso de nuevas tecnologías (hardware o software). - Necesidad de perfeccionamiento académico en uso de nuevas tecnologías inherentes a los perfiles de las carreras de las áreas de ingeniería y salud. - Falta de equipamiento computacional de última generación. Esto no ha permitido el desarrollo acabado de las competencias básicas comprometidas en el PEI y las específicas en estudiantes de carreras de pregrado, como también aquellas que requieren de mayores niveles de procesamiento de datos o uso de tipos de softwares con más altos requerimientos, como por ejemplo CAD, realidad virtual, telemedicina, software de simulación, entre otros. Lo que dificulta la formación y entrenamiento de personal en algunas áreas asociadas a bioingeniería, bioinformática, rehabilitación y otras, principalmente asociado a las carreras de ingeniería. En Investigación: - Falta de capital humano disponible en la región. Se hace necesario generar espacios para desarrollar actividades formativas interdisciplinarias en determinadas carreras para fortalecer los perfiles de egreso de titulados con motivación por el desarrollo de investigación. - Diferencias considerables en la producción científica en algunas líneas estratégicas definidas por la institución y declaradas en su PEDI, una de estas es la denominada “Desarrollo humano”, y dentro de ésta, áreas que han ganado connotación, como bioinformática, rehabilitación y otras donde el abordaje y trabajo multidisciplinario es esencial para lograr avances importantes, principalmente el enlace entre biomedicina e ingeniería. - Necesidad de formar, perfeccionar y atraer capital humano avanzado a la región en las áreas de investigación asociadas a la línea estratégica institucional “Desarrollo Humano”, para aportar científicamente a resolver problemas clave y emergentes para la población magallánica. En Vinculación con el Medio: - No siempre la comunidad de siente altamente partícipe en las acciones y/o propuestas de vinculación que implementa la Institución. Existe cierto grado de incomprensión de muchos de los proyectos que tienen sentido comunitario y van en su directo beneficio. Por ejemplo, actualmente la universidad se vincula bidireccionalmente con varios grupos objetivos desde proyectos y acciones propios de la línea de investigación de desarrollo humano, resolviendo conjuntamente con otras instituciones problemas concretos de la comunidad regional, como la recuperación de capital humano (mano de obra) que han tenido Accidentes Cardiovasculares u otro tipo de enfermedades similares, las que requieren usar exoesqueletos, previamente investigados y durante su adopción. Por otro lado, las investigaciones que se realizan en bioinformática permiten detectar con anticipación posibles diagnósticos de cáncer, en pacientes; y con ello la posibilidad de tratamientos personalizados. No obstante, la comunidad en su conjunto, no percibe esta importante vinculación y aporte, siendo sólo los ciudadanos/as directamente beneficiados/as, y quienes están en sus entornos inmediatos, quienes logran dimensionar el impacto que estos programas tienen en sus vidas. - Se requiere cambiar los lenguajes y formatos para comunicar lo que la universidad desarrolla en alianza con otras instituciones regionales, nacionales y/o internacionales. Esta es una variable influyente en el acercamiento que a veces logra, o no, con los grupos objetivos con que se vincula, indistintamente cuál sea el ámbito de desarrollo: docencia, en cada uno de sus niveles, o investigación, en sus diversas líneas estratégicas y áreas. |

| - RESULTADOS ESPERADOS DE LA PROPUESTA |  |
| --- | --- |
| LÍNEA BASE | RESULTADOS ESPERADOS |
| Bajo nivel de desarrollo en el uso y aplicación de competencias digitales y metodológicas que potencien el uso de la plataforma educativa virtual en docentes de las carreras que apoyan las áreas de bioingeniería y salud. | Docentes de las carreras pertinentes a las áreas de bioingeniería y salud capacitados y formados para desempeñarse en entornos virtuales, usando metodologías pertinentes. |
| Bajo nivel de virtualización de asignaturas de carreras que aportan a las áreas de bioingeniería y salud y que permitan el apoyo y desarrollo de procesos de enseñanza y aprendizaje para estudiantes. | Aumento de número de asignaturas virtualizadas de las carreras que aportan a la línea de desarrollo humano, con énfasis en ingeniería y salud. |
| Falta de equipamiento de alto rendimiento para la formación de profesionales de ingeniería que apoyarán actividades de las áreas de bioingeniería, bioinformática, rehabilitación y otras de la línea de Desarrollo Humano. | Implementación de laboratorios con tecnología avanzada, que permitan el desarrollo de asignaturas que requieren del manejo de software con altos requerimientos, como en las áreas de: simulación, modelamiento, realidad virtual y aumentada, inteligencia artificial y recuperación de la información entre muchos otros, todos estos con aplicación también en análisis y representación de datos. |
| Incipiente número de actividades en pregrado con contenidos interdisciplinarios en las áreas objetivo del proyecto (por ejemplo: biomedicina e ingeniería). Sin articulación con espacialidades y postgrado. | Actividades (talleres, cursos, seminarios, entre otros) con contenidos interdisciplinarios con foco en las áreas de bioingeniería, bioinformática, rehabilitación, biomedicina y otras, para las carreras de ingeniería y de la salud y de esta manera poder articular con especialidades y postgrados. |
| Falta de un programa transversal de iniciación científica que abra espacios para motivar, instalar y visibilizar la ciencia en estudiantes de pregrado. | Programa de iniciación científica orientado a la generación de espacios de construcción de conocimientos científicos, discusión, diálogo, y mediante la cual se instale de manera natural la ciencia en el proceso formativo de las carreras, en coherencia con las iniciativas existentes. |
| Bajo nivel de intercambio de estudiantes y académicos entre UMAG y otras instituciones: estadías cortas en centros de investigación, participación en talleres y/o seminarios, congresos y/o conferencias, de miembros de los equipos (estudiantes, profesionales y académicos) de las áreas de Desarrollo Humano. | Aumento en el número de estadías cortas en centros de investigación, participación en talleres y/o seminarios, congresos y/o conferencias de profesionales/estudiantes/académicos y estadías cortas de invitados a nuestra casa de estudios pertinentes a las áreas de bioingeniería, bioinformática, rehabilitación y otras de la línea Desarrollo Humano. |
| Incipiente número de publicaciones científicas indexadas y no indexadas en las áreas de bioingeniería, bioinformática, rehabilitación y otras. | Aumento del número de publicaciones indexadas y no indexadas acumuladas en las áreas mencionadas, con aumento de participación de capital humano formado |
| Bajo número de proyectos interdisciplinarios en las áreas indicadas en el proyecto presentados a fondos externos. | Aumento en el número de proyectos interdisciplinarios (acumulados) en las áreas mencionadas en este proyecto. |
| Baja o nula cantidad de actividades de difusión/divulgación científica en el ámbito de bioingeniería, bioinformática, rehabilitación y otras áreas afines a Desarrollo Humano en el contexto de lo territorial. | Aumentar el número de actividades (incluyendo cursos cortos, talleres, seminarios y capacitaciones breves) de difusión o divulgación que se realizarán en el contexto de este proyecto con énfasis en lo desarrollado con y para el territorio. |

# PLAN DE TRABAJO: OBJETIVOS, ESTRATEGIAS, HITOS, ACTIVIDADES (DURACIÓN DE 24 MESES)

| OBJETIVO GENERAL | Contribuir al desarrollo regional mediante la investigación interdisciplinaria en la línea de Desarrollo Humano, a través de la formación de capital humano y el fortalecimiento del trabajo colaborativo entre la Universidad y actores relevantes de la comunidad, en busca de soluciones pertinentes al territorio. |
| --- | --- |

| OBJETIVO ESPECÍFICO N° 1 | “Fortalecer la formación de estudiantes de las carreras de ingeniería y salud que aporten a la línea de Desarrollo Humano, a través de la actualización docente mediada por el uso de tecnologías y la utilización de metodologías de enseñanza acorde los contextos actuales” |  |
| --- | --- | --- |
| ESTRATEGIAS OE N° 1: | - Actualización del Plan Educativo Institucional (PEI), explicitando la formación virtual y en línea en los procesos educativos formales de la UMAG. - Formación y perfeccionamiento docente en modelos y metodologías pertinentes en entornos virtuales y en competencias digitales para el uso de tecnología avanzada. - Formación de capital humano para soporte, asesoría y apoyo académico en la tarea de virtualización de asignaturas. - Potenciación y actualización de laboratorios con tecnología avanzada. |  |
| Hitos | Actividades | Medios de verificación |
| Hito 1: Proyecto Educativo Institucional UMAG actualizado incorporando la modalidad de estudios virtual y en línea. Mes 3 a Mes 11 | Reuniones con profesionales de Dirección Docencia y Equipo ESR Objetivo 1 para incorporar explícitamente modalidad virtual y en línea, como válida en la trayectoria formativa de esta institución. | Proyecto Educativo Institucional aprobados por autoridades universitarias e institucionalmente oficializado. |
|  | Reuniones con Vicerrectoría Académica, Dirección Docencia y equipo ESR Objetivo 1, formalizar el cambio. |  |
|  | Presentación y aprobación PEI modificado, en todas las instancias institucionales. |  |
| Hito 2 Recursos humanos y técnicos optimizados para ejecución de educación virtual. Mes 1 a Mes 5 | Optimización y actualización de plataforma educativa virtual. | Equipamiento de soporte, tecnología de la comunicación, nube externa y LMS actualizado, articulado con bases de datos institucionales que converjan en la nueva plataforma. |
|  | Contratación y preparación de personal UDV para procesos de virtualización. |  |
|  | Reuniones mensuales con profesionales responsables del acompañamiento técnico y docente en apoyo y asesoría a la docencia busca de soluciones permanentes al proceso. |  |
| Hito 3 Espacios físicos para apoyo en la creación de recursos educativos habitados. Mes 1 a Mes 10 | Definición de espacios a habilitar y tecnología asociada | Espacios físicos en proceso de habilitación (solicitudes de compra/convenios de ejecución). |
|  | Habilitación de espacios físicos para apoyo y asesoría en el levantamiento de aulas virtuales. |  |
| Hito 4: Asignaturas año 1 virtualizadas. Mes 1 a Mes 10 | Inducción académica en uso de la plataforma educativa virtual institucional. | Medio de verificación semestral Semestre 1: - Asignaturas virtualizadas en la plataforma educativa. Semestre 2: - Asignaturas virtualizadas en la plataforma educativa. |
|  | Formación, capacitación de académicos en modelos y metodologías de enseñanza y aprendizaje a utilizar en aulas virtuales. |  |
|  | Poblamiento de aulas virtuales y dinamización académica virtual. |  |
| Hito 5: Asignaturas año 2 virtualizadas. Mes 11 a Mes 20 | Inducción académica en uso de la plataforma educativa virtual institucional. | Medio de verificación semestral Semestre 1: - Asignaturas virtualizadas en la plataforma educativa. Semestre 2: - Asignaturas virtualizadas en la plataforma educativa. |
|  | Formación, capacitación de académicos en modelos y metodologías de enseñanza y aprendizaje a utilizar en aulas virtuales. |  |
|  | Poblamiento de aulas virtuales y dinamización académica virtual. |  |
| Hito 6: Laboratorios de tecnología computacional actualizados e implementados. Mes 2 a Mes 8 | Actualización y habilitación de laboratorios con tecnología avanzada. | Laboratorios institucionales implementados con equipamiento de última generación (solicitudes/órdenes de compra o convenios con proveedores). |
|  | Formación, capacitación orientada académicos para desarrollar competencias digitales; formación en competencias específicas TIC para innovar en el marco de sus especialidades. |  |

| OBJETIVO ESPECÍFICO N° 2 | “Potenciar la línea de investigación estratégica “Desarrollo Humano”, actualizando, ampliando y focalizando el capital humano avanzado hacia la búsqueda de soluciones a problemas de la población magallánica en colaboración con actores territoriales.” |  |
| --- | --- | --- |
| ESTRATEGIAS OE N° 2: | - Diseño e implementación de programas de desarrollo de competencias y experticia en investigación, destinados a estudiantes de últimos años de carreras profesionales que imparte la institución. - Atracción de Capital humano avanzado - Ampliación y fortalecimiento de redes de colaboración regionales, nacionales e internacionales - Desarrollo de investigaciones en alianza con diversas instituciones académicas y organismos de la región, focalizados en la búsqueda de alternativas de solución a problemas de la población magallánica. |  |
| Hitos | Actividades | Medios de verificación |
| Hito 1: Tesis con contenidos interdisciplinarios de pre y postgrado enfocadas a resolver problemas del territorio, aceptadas para ser desarrolladas. Año 1. Mes 2 a Mes 8 | Desarrollo de proyectos de título en carreras de pregrado. | Resumen de avance de cada tesis (se incluye el formulario de Presentación del Tema aprobada por Departamento o Escuela). |
|  | Desarrollo de tesis en programas de postgrado. |  |
| Hito 2: Actividades con contenidos interdisciplinarios ejecutados en carreras de pre y postgrado desarrolladas. … Mes 2 a Mes 12 | Creación y ejecución de actividades con contenidos multidisciplinarios (seminarios y talleres) destinados al desarrollo de competencias investigativas en alumnos de carreras de pregrado. | Medio de verificación semestral Semestre 1: - Informes de actividades con contenidos interdisciplinarios. Semestre 2: - Informes de actividades con contenidos interdisciplinarios. |
|  | Presentación de un programa transversal de iniciación científica para estudiantes de pregrado |  |
|  | Ejecución del programa transversal de iniciación científica. |  |
| Hito 3: Tesis con contenidos interdisciplinarios de pre y postgrado enfocadas a resolver problemas del territorio, aceptadas para ser desarrolladas. Año 2. Mes 13 a Mes 20 | Desarrollo de proyectos de título en carreras de pregrado. | Resumen de avance de cada tesis (se incluye el formulario de Presentación del Tema aprobada por Departamento o Escuela). |
|  | Desarrollo de tesis en programas de postgrado. |  |
| Hito 4: Actividades con contenidos interdisciplinarios en carreras de pre y postgrado desarrolladas. Año 2. … Mes 13 a Mes 24 | Creación y ejecución de actividades y contenidos multidisciplinarios (seminarios y talleres) destinados al desarrollo de competencias investigativas en alumnos de carreras de pregrado. | Medio de verificación semestral Semestre 1: - Informes de actividades con contenidos interdisciplinarios. Semestre 2: - Informes de actividades con contenidos interdisciplinarios. |
|  | Desarrollo del programa transversal de iniciación científica |  |
| Hito 5: Estadías cortas en centros de investigación ejecutadas. Mes 8 a Mes 23 | - Estadías cortas en centros de investigación. - Participación en talleres y/o seminarios, congresos y/o conferencias de profesionales/estudiantes/académicos - Estadías cortas de invitados a la Universidad pertinentes a las áreas de bioingeniería, bioinformática, rehabilitación y otras de la línea Desarrollo Humano . | Informe de actividades de las estadías realizada. Resoluciones de visitas de académicos y/o expertos. |
| Hito 6: Diseño de Proyectos en el área de Desarrollo Humano en colaboración con actores regionales, presentados. Mes 7 a Mes 24 | Formulación de propuestas | Formularios y Certificados de ingreso a concursos. |
|  | Presentación de propuestas |  |
| Hito 7: Publicaciones aceptadas, Año 1. Mes 1 a Mes 12 | Desarrollo de la investigación de los equipos pertinentes. | Carta aceptación del manuscrito o bases de datos, copias de publicaciones |
|  | Preparación y envío de manuscritos |  |
| Hito 8: Publicaciones aceptadas, año 2. Mes 13 a Mes 24 | Desarrollo de la investigación de los equipos pertinentes. | Carta aceptación del manuscrito o bases de datos, copias de publicaciones |
|  | Preparación y envío de manuscritos |  |

| OBJETIVO ESPECÍFICO N° 3 |  | Fortalecer la línea de desarrollo humano en articulación con la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio, diversificando las estrategias de vinculación. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESTRATEGIAS OE N° 3: |  | - Identificación de los requerimientos específicos que poseen los públicos objetivos de la universidad. - Definición, diseño e implementación de una estrategia de comunicación en colaboración con los actores territoriales. - Evaluación del alcance logrado en la línea de investigación desarrollo humano. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitos |  | Actividades |  |  |  |  | Medios de verificación |  |  |
| Hito 1: Requerimientos y necesidades de información de la comunidad identificados. Mes 1 a Mes 5 |  | Identificación de los requerimientos específicos que poseen los públicos objetivos en colaboración con los actores territoriales. |  |  |  |  | Documento con la estrategia definida y aprobada por la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio. |  |  |
|  |  | Definición de estrategia específica para cada público objetivo. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Definición de los medios de difusión y divulgación. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hito 2: Actividades de difusión/divulgación científica en temas asociados a las áreas de bioingeniería, bioinformática, rehabilitación y otras afines, ejecutadas al Año 1. Mes 1 a Mes 12 |  | Creación de contenidos y material para la difusión/divulgación. |  |  |  |  | Medio de verificación semestral Semestre 1: - Informes de actividades de divulgación científica realizadas. Semestre 2: - Informes de actividades de divulgación científica realizadas. |  |  |
|  |  | Lanzamientos de productos. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Planificación y ejecución de campamentos escolares en conjunto con iniciativas establecidas, como por ejemplo EXPLORA. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cursos disponibles para la comunidad universitaria y comunidad en general. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Diseño, planificación y ejecución de Seminarios Año 1. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Evaluación anual. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hito 3: Actividades de difusión/divulgación científica en temas asociados a las áreas de bioingeniería, bioinformática, rehabilitación y otras afines, ejecutadas al Año 2. Mes 13 a Mes 24 |  | Creación de contenidos y material para la difusión/divulgación. |  |  |  |  | Medio de verificación semestral Semestre 1: - Informes de actividades de divulgación científica realizadas. Semestre 2: - Informes de actividades de divulgación científica realizadas. |  |  |
|  |  | Lanzamientos de productos. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Planificación y ejecución de campamentos escolares en conjunto con iniciativas establecidas, como por ejemplo EXPLORA. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cursos disponibles para la comunidad universitaria y comunidad en general. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Diseño, planificación y ejecución de Seminarios Año 2. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Evaluación anual. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hito 4: Fortalecimiento de alianzas y redes con instituciones y organismos pertinentes, generadas. Año 1. Mes 3 a Mes 12 |  | Conformación de mesas de trabajo “Equipo de Cooperación Territorial” con actores relevantes de la Región de Magallanes. |  |  |  |  | Medio de verificación Semestral Semestre 1 (mes 7): - Mesas de trabajo conformadas, con plan anual de actividades ejecutadas. Semestre 2: - Convenios institucionalmente oficializados. |  |  |
|  |  | Revisión de los convenios marco interinstitucionales vigentes para su reactivación y reorientación de ser necesario. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Generación de convenios específicos referidos a temáticas científicas, formativas, empresariales, etc. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hito 5: Fortalecimiento de alianzas y redes con instituciones y organismos pertinentes, generadas. Año 2. Mes 13 a Mes 24 |  | Conformación o renovación de mesas de trabajo “Equipo de Cooperación Territorial” con actores relevantes de la Región de Magallanes. |  |  |  |  | Medio de verificación anual Semestre 1: - Mesas de trabajo conformadas o renovadas, con plan anual de actividades ejecutadas. Semestre 2: - Convenios institucionalmente oficializados. |  |  |
|  |  | Generación de convenios específicos referidos a temáticas científicas, formativas, empresariales, etc. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Conformación de redes, lideradas por académicos de la institución, especialistas en cada área. |  |  |  |  |  |  |  |
| # INDICADORES DE LA PROPUESTA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OE N° X | Nombre Indicador |  | Fórmula Cálculo | Base | Meta año 1 | Meta año 2 |  | Medios de Verificación |
| 1.1 | Perfeccionamiento docente en TIC’s |  | % docentes capacitados | 10% | 50% | 80% |  | Programa de capacitación con asistencia incluida |
| 1.2 | Asignaturas virtualizadas en la plataforma institucional de carreras vinculadas a bioingeniería y afines. |  | % de asignaturas instaladas en la plataforma por cada carrera técnica y profesional que imparte la universidad | 0% | 15% | 30% |  | Informe técnico de asignaturas virtualizadas en plataforma educativa institucional. |
| 1.3 | Habilitación de laboratorios computacionales de última generación para la Facultad de Ingeniería. |  | Número de laboratorios habilitados | 0 | 2 | 0 |  | Órdenes de compra de equipamiento adquirido. |
| 2.1 | Actividades en pregrado con contenidos interdisciplinarios |  | N° de actividades realizadas | 2 | 6 | 6 |  | Trabajos de titulación, Informe de Actividades realizadas por estudiantes |
| 2.2 | Cursos/Talleres interdisciplinarios para estudiantes |  | N° de cursos interdisciplinarios | 2 | 3 | 3 |  | Programas de cursos. |
| 2.3 | Proyectos interdisciplinarios presentados |  | N° de proyectos interdisciplinarios presentados | 1 | 2 | 2 |  | Cartas de presentación |
| 2.4 | Publicaciones científicas indexadas |  | Nº publicaciones aceptadas | 3 | 3 | 3 |  | Carta aceptación manuscrito y copias de artículos |
| 2.5 | Publicaciones científicas no indexadas |  | Nº publicaciones aceptadas | 4 | 4 | 4 |  | Carta aceptación manuscrito y copias de artículos |
| 3.1 | Actividades de difusión/divulgación para el medio territorial |  | N° de actividades de difusión/divulgación | 0 | 6 | 6 |  | Resolución de Vicerrectoría de Vinculación con el Medio |
| 3.2 | Seminarios realizados con participación de la comunidad |  | N° de Seminarios realizados | 0 | 2 | 2 |  | Resolución de Vicerrectoría de Vinculación con el Medio |
| 3.3 | Convenios firmados |  | N° de Convenios firmados | 0 | 2 | 4 |  | Resolución de Oficialización de Convenio |
| 3.4 | Productos de divulgación adicionales a los existentes |  | N° de productos | 0 | 2 | 2 |  | Producto (muestra) |
| 3.5 | Cursos destinados a la comunidad |  | N° de cursos | 0 | 4 | 4 |  | Producto (muestra) |

# ESTRATEGIA DE INSTITUCIONALIZACIÓN Y SUSTENTABILIDAD LA PROPUESTA

Mecanismos y estrategias concretas para garantizar la institucionalización y sustentabilidad de la propuesta, una vez concluida su ejecución. Comprometer hitos relativos a esta estrategia. La institucionalización y sustentabilidad de esta propuesta se garantiza desde las siguientes argumentaciones y/o decisiones: - En el área de la docencia se dará un importante paso, declarando tanto en el PEDI como en el PEI, la formación en entornos virtuales. A su vez, esto quedará materializado en una plataforma poblada, con docentes capacitados y un porcentaje de asignaturas implementadas en aulas virtuales. Todo lo anterior da cuenta que la formación en línea no se ha decidido desde una situación o requerimiento específico del contexto actual, sino como una opción de innovación y mejora educativa. Ésta, al igual que la modalidad presencial, irá ampliándose, adaptándose y actualizándose con recursos propios de la institución, como también se constituirá en la línea base de otros proyectos que permitan darle tiraje. - En investigación, lo comprometido ya se enmarca en una línea estratégica institucionalmente declarada en el PEDI y en la política de desarrollo de esta área. A su vez, su accionar físicamente se enmarca en el Centro Asistencial Docente y de Investigación (CADI-UMAG), comprometiendo más a un equipo académico ya conformado y operativo, el que se ampliará con capital humano y fortalecido en el marco de esta propuesta. - En el ámbito de vinculación con el Medio, lo comprometido va a aumentar y robustecer lo que la institución está realizando y que seguirá haciendo post término de este proyecto. Desde su condición de universidad estatal, la Universidad de Magallanes reconoce y cumple el rol de integrarse a la estrategia de desarrollo regional, llegando a públicos objetivos predefinidos, reconociendo su perfil, motivaciones y aspiraciones de vinculación, cada vez, con mayor nivel de especificidad. Esta propuesta contribuirá en la construcción de un trabajo colaborativo con alta participación de los actores relevantes de la comunidad.

# ESTIMACIÓN RESUMIDA DE RECURSOS DE LA PROPUESTA [EN MILES DE PESOS - $M].

| - PRESUPUESTO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | SUBITEM | GASTO | Año 1 [En M$] MINEDUC | Año 2 [En M$] MINEDUC | Total MINEDUC |
| RECURSOS HUMANOS (Cuenta corriente) | Contratación de Docentes | Remuneraciones (Docentes) |  |  | 0 |
|  |  | Honorarios (Docentes) |  |  | 0 |
|  |  | Seguros de accidente (Docentes) |  |  | 0 |
|  | Contratación de académicos (exclusivo UES) | Remuneraciones (Académicos) | 26400 | 26400 | 52800 |
|  |  | Honorarios (Académicos) | 48000 | 48000 | 96000 |
|  |  | Transferencias postdoctorales (Académicos) |  |  | 0 |
|  |  | Seguros de accidente (Académicos) |  |  | 0 |
|  | Contratación de equipo de gestión | Remuneraciones (Equipo de gestión) |  |  | 0 |
|  |  | Honorarios (Equipo de gestión) | 9600 | 9600 | 19200 |
|  |  | Seguros de accidente |  |  | 0 |
|  | Contratación de ayudantes y tutores | Remuneraciones (Ayudantes) |  |  | 0 |
|  |  | Honorarios (Ayudantes) | 19200 | 19200 | 38400 |
|  |  | Transferencias a estudiantes (Ayudantes) | 40800 | 40800 | 81600 |
|  | Otras contrataciones | Remuneraciones (Otras contrataciones) | 36000 | 36000 | 72000 |
|  |  | Honorarios (Otras contrataciones) | 75240 | 75240 | 150480 |
| GASTOS ACADÉMICOS (Cuenta corriente) | Visita de especialista | Pasajes (Visita especialista) | 3000 | 3000 | 6000 |
|  |  | Mantención (Visita especialista) | 1200 | 1200 | 2400 |
|  |  | Seguros (Visita especialista) |  |  | 0 |
|  |  | Honorarios (Visita especialista) |  |  | 0 |
|  | Actividades de formación y especialización | Pasajes (Formación) | 1400 | 2800 | 4200 |
|  |  | Viáticos/mantención (Formación) | 1300 | 2600 | 3900 |
|  |  | Seguros (Formación) |  |  | 0 |
|  |  | Inscripción (Formación) |  |  | 0 |
|  | Actividades de vinculación y gestión | Pasajes (Vinculación) | 720 | 720 | 1440 |
|  |  | Viatico/Mantención (Vinculación) | 800 | 800 | 1600 |
|  |  | Seguros (Vinculación) |  |  | 0 |
|  | Movilidad estudiantil | Pasajes (Movilidad) |  |  | 0 |
|  |  | Mantención (Movilidad) |  |  | 0 |
|  |  | Seguros (Movilidad) |  |  | 0 |
|  |  | Inscripción (Movilidad) |  |  | 0 |
|  | Asistencia a reuniones y actividades académicas | Pasajes (Asist. Reuniones) | 1440 | 1440 | 2880 |
|  |  | Contratación de servicios de traslado (Asist. Reuniones) |  |  | 0 |
|  |  | Mantención/ Viático (Asist. Reuniones) | 1600 | 1600 | 3200 |
|  |  | Seguros (Asist. Reuniones) |  |  | 0 |
|  |  | Serv. de alimentación (Asist. Reuniones) |  |  | 0 |
|  |  | Arriendo de vehículos (Asist. Reuniones) |  |  | 0 |
|  | Organización de Talleres y Seminarios | Mantención/ Viáticos (Org. Talleres) | 1200 | 1200 | 2400 |
|  |  | Pasajes (Org. Talleres) | 3200 | 3200 | 6400 |
|  |  | Contratación de servicio de traslado (Org. Talleres) |  |  | 0 |
|  |  | Seguros (Org. Talleres) |  |  | 0 |
|  |  | Honorarios (Org. Talleres) |  |  | 0 |
|  |  | Serv. de alimentación (Org. Talleres) | 800 | 800 | 1600 |
|  |  | Servicio y productos de difusión (Org. Talleres) | 500 | 1000 | 1500 |
|  |  | Serv. De apoyo académico (Org. Talleres) | 500 | 1000 | 1500 |
|  |  | Servicios audiovisuales y de comunicación (Org. Talleres) | 500 | 1000 | 1500 |
|  |  | Arriendo de espacios (Org. Talleres) |  |  | 0 |
|  |  | Arriendo de vehículos (Org. Talleres) |  |  | 0 |
|  | Fondos concursables | Contrataciones (Fondos concursables) |  |  | 0 |
|  |  | Servicios de consultoría (Fondos concursables) |  |  | 0 |
|  |  | Otros gastos corrientes (Fondos concursables) |  |  | 0 |
| GASTOS DE OPERACIÓN (Cuenta corriente) | Servicios de soporte y seguros | Estudios de arquitectura y afines |  |  | 0 |
|  |  | Instalaciones |  |  | 0 |
|  |  | Servicios técnicos |  |  | 0 |
|  |  | Seguros de bienes |  |  | 0 |
|  | Materiales e insumos | Materiales e insumos de oficina | 1000 | 1500 | 2500 |
|  |  | Insumos para equipamiento y laboratorio | 6000 | 6263 | 12000 |
|  | Servicios y productos de apoyo académico y difusión | Material pedagógico y académico |  |  | 0 |
|  |  | Servicios de apoyo académico |  |  | 0 |
|  |  | Servicios y productos de difusión | 4000 | 4000 | 8000 |
|  |  | Servicios audiovisuales y de comunicación | 4000 | 4000 | 8000 |
|  | Impuestos y patentes (exclusivo UES) | Tasas publicaciones científicas | 2000 | 4000 | 6000 |
|  |  | Impuestos |  |  | 0 |
|  |  | Permisos |  |  | 0 |
|  |  | Patentes | 1000 | 4000 | 5000 |
| SERVICIOS DE CONSULTORÍA (Cuenta corriente) | Asistencias Técnicas | Asistencia técnica firma consultora | 40000 | 0 | 40000 |
|  |  | Asistencia técnica individual | 6000 | 6000 | 12000 |
| BIENES (Cuenta capital) | Bienes Inmuebles | Bienes Inmuebles |  |  | 0 |
|  | Equipamiento e instrumental de apoyo | Equipamiento científico de apoyo a la investigación y laboratorio | 0 |  | 0 |
|  |  | Instrumental para laboratorios, talleres e investigación | 8000 |  | 8000 |
|  |  | Equipamiento computacional y de información | 100000 |  | 100000 |
|  |  | Equipamiento Audiovisual | 12000 |  | 12000 |
|  | Otros Bienes | Soporte informático y bases de datos |  |  | 0 |
|  |  | Bienes de apoyo para la docencia y aprendizaje |  |  | 0 |
|  |  | Bibliografía |  |  | 0 |
|  | Alhajamiento Menor | Alhajamiento |  |  | 0 |
|  |  | Mobiliario | 6467 |  | 6467 |
|  | Fondos concursables | Bienes (Fondos concursables) |  |  | 0 |
| OBRAS (Cuenta capital) | Obra Nueva | Obra Nueva |  |  | 0 |
|  | Ampliación | Ampliación |  |  | 0 |
|  | Remodelación | Remodelación |  |  | 0 |
|  | Habilitación | Habilitación | 15000 |  | 15000 |
| SUBTOTAL CUENTA GASTOS CAPITAL |  |  |  |  | M$141.467.- |
| SUBTOTAL CUENTA GASTOS CORRIENTE |  |  |  |  | M$644.763.- |
| TOTAL ANUAL M$ |  |  | M$478.867.- | M$307.363.- | M$786.230.- |

| - JUSTIFICACIÓN DE LOS RECURSOS SOLICITADOS |  |
| --- | --- |
| ITEM | DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN |
| Recursos humanos | Los recursos en este ítem están repartidos de la siguiente manera: - Para el objetivo 1, se consideran: 1 profesional del área TICs, 1 profesional ½ jornada para apoyo al diseño instruccional en la virtualización, 6 ayudantes media jornada para apoyar la virtualización de asignaturas y dos ayudantes media jornada para el equipo de Realidad Virtual y Aumentada. - Para el objetivo 2, se considera la contratación de 2 doctores, uno en el área bioinformática y otro en el área de biología (biomedicina, biología molecular, bioquímica, biotecnología, tecnología médica, etc.), cuyo objetivo apoyar el liderato de las dos líneas principales del equipo de bioinformática de la institución. Se incluyen 2 profesionales del área de ciencias de la computación (perfil Ing. Civil en Computación), 2 profesionales para apoyar el Laboratorio de Secuenciación (y biología molecular), 2 profesionales para apoyo a la línea de rehabilitación, un kinesiólogo y una persona con perfil de Ing. Eléctrica. Se contratarán también 4 ayudantes media jornada, profesionales o estudiantes de últimos años para apoyar, 1 a bioinformática y 3 a rehabilitación. - Para el objetivo 3: se contratarán 3 personas de los siguientes perfiles: 1 en diseño gráfico o audiovisual, 1 especialista en ilustración y diagramación y 1 periodista científico. Estos tres profesionales apoyaran todas las actividades de vinculación con el medio, especialmente la generación de material científico orientado a la comunidad no especializada u otros públicos objetivos. Además, se les asignarán tareas de apoyo al objetivo 1, específicamente en la construcción de objetos de aprendizaje y contenidos para la virtualización de asignaturas. |
| Especialización y gestión académica | Recursos orientados a la ejecución local y participación en seminarios, talleres y conferencias, además de pasantías cortas en centros de investigación nacionales o extranjeros. Además, se incluyen recursos para la financiación de visitas de expertos y conferencistas a los distintos seminarios o actividades. Por otro lado, se consideran recursos para viajes de trabajo con grupos de investigación y participación en reuniones y actividades académicas. |
| Gastos de operación | Recursos destinados principalmente para la compra de insumos para los laboratorios de secuenciación, de biología molecular y de bioinformática. Se incluyen recursos para actividades de vinculación con el medio (impresión, actividades con componentes audiovisuales, entre otros). Finalmente se incluyen recursos para patentamiento y publicación de artículos en revistas. |
| Servicios de consultoría | Se incluye una asistencia técnica en la línea de docencia universitaria y asistencia técnica para apoyo en el desarrollo de productos de realidad virtual y aumentada para apoyar actividades de vinculación con el medio y a la construcción de productos de aprendizaje para cursos avanzados en áreas específicas como por ejemplo ingeniería y salud. |
| Bienes | Principalmente orientado a la compra de equipamiento de última generación para poblar los laboratorios de computadores, comenzando por la Facultad de Ingeniería. Se incluye la compra de software. |
| Obras e infraestructura | Se incluye la habilitación y puesta en marcha de una sala dedicada a la producción de material audiovisual para la creación de contenidos multimedia que serán incluidos como elementos en los procesos de virtualización de asignaturas. |

# ANEXOS

# ANEXO 1: CARTA GANTT DE LOS HITOS Y LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA INICIATIVA (formato libre)

(VER PLANILLA ELECTRÓNICA ANEXA)

# ANEXO 2: ESTADÍSTICAS E INDICADORES INSTITUCIONALES (CFT Estatales reportan sólo el año 2018 y 2019)

|  | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| Matrícula total de pregrado de la IES | 4852 | 4831 | 4477 |
| Matrícula total estudiantes con gratuidad | 1905 | 2147 | 2093 |
| Tasa de retención en el primer año | 79,8% | 77,2% | N/D |
| Tasa de titulación oportuna por cohorte de ingreso | 14,1% | 1,6% | N/D |
| Tiempos promedio de titulación | 1.35 | 1.3 | N/D |
| Empleabilidad a 6 meses del título | N/D | N/D | N/D |
| Nº total de docentes/académicos jornada completa | 203 | 213 | 211 |
| % de docentes/académicos jornada completa con doctorado (sólo UES) | 64 | 79 | 87 |
| N° de proyectos con financiamiento externo de VcM | 41 | 21 | 21 |
| N° de proyectos de VcM | 41 | 30 | 21 |
| N° de académicos que participan en proyectos de VcM | N/D | N/D | N/D |
| N° de estudiantes que participan en proyectos de VcM | N/D | N/D | N/D |

En caso de propuestas focalizadas en una facultad/ departamento/ carrera, será necesario replicar esta tabla para reportar datos particulares de la/s unidad académica/s involucrada/s en el proyecto.

ANEXO 2: CURRÍCULO DE LOS INTEGRANTES DEL PROYECTO

# DATOS PERSONALES

| APELLIDO PATERNO |  | APELLIDO MATERNO | NOMBRES |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hernández |  | Fuentes | Néstor Manuel |  |  |
| FECHA NACIMIENTO |  | ##### CORREO ELECTRÓNICO |  | FONO | FAX |
| 31 De Mayo De 1945 |  | ##### nestor.hernandez@Umag.Cl |  | 996492091 |  |
| ###### RUT |  | ###### CARGO ACTUAL |  |  |  |
| ###### 5.110.948-1 |  | ###### Director de Análisis Institucional |  |  |  |
| REGIÓN | CIUDAD | DIRECCIÓN DE TRABAJO |  |  |  |
| XII | Punta Arenas | Avenida Bulnes 01855, Punta Arenas |  |  |  |
| JORNADA DE TRABAJO (en horas semanales) |  |
| 44 |  |

# FORMACIÓN ACADÉMICA

| TÍTULOS (pregrado) | UNIVERSIDAD | PAÍS | AÑO OBTENCIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| Ingeniero Civil Químico | Santiago de Chile | Chile | 1970 |
| GRADOS ACADÉMICOS (postgrado) | UNIVERSIDAD | PAÍS | AÑO OBTENCIÓN |

# TRABAJOS ANTERIORES

| INSTITUCIÓN | CARGO | DESDE | HASTA |
| --- | --- | --- | --- |
| Universidad De Magallanes | Académico | 1971 | A La Fecha |
| Universidad De Magallanes | Rector | 1986 | 1991 |
| Universidad De Magallanes | Coordinador Institucional CD y PMI Ministerio de Educación | 1996 | 2020 |

# DATOS PERSONALES

| APELLIDO PATERNO |  | APELLIDO MATERNO | NOMBRES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gómez |  | Fuentes | Claudio Germán |  |  |  |
| FECHA NACIMIENTO |  | ##### CORREO ELECTRÓNICO |  | FONO | FAX |  |
| 09/02/1971 |  | ##### claudio.gomez@umag.cl |  | 61-22017021 |  |  |
| ###### RUT |  | ###### CARGO ACTUAL |  |  |  |  |
| ###### 11.824.709-4 |  | ###### Docente jornada completa |  |  |  |  |
| REGIÓN | CIUDAD | DIRECCIÓN DE TRABAJO |  |  |  |  |
| XII | Punta Arenas | Avenida Bulnes 01855, Punta Arenas |  |  |  |  |
| JORNADA DE TRABAJO (en horas semanales) |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  |  |  |  |

# FORMACIÓN ACADÉMICA

| TÍTULOS (pregrado) | UNIVERSIDAD | PAÍS | AÑO OBTENCIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| Ingeniero Civil Bioquímico | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | Chile | 1995 |
| GRADOS ACADÉMICOS (postgrado) | UNIVERSIDAD | PAÍS | AÑO OBTENCIÓN |
| Magister en Ingeniería Sanitaria y Ambiental | Universidad de Cantabria | España | 1999 |
| Dr. Ingeniería Ambiental | Universidad de Cantabria | España | 2010 |

# TRABAJOS ANTERIORES

| INSTITUCIÓN | CARGO | DESDE | HASTA |
| --- | --- | --- | --- |
| Universidad de Cantabria | Con-investigador, proyecto “Adaptación Integral del Saneamiento Urbano de Santander al Tiempo de Lluvia” | 2001 | 2002 |
| Universidad de Cantabria | Becario, “Diseño de programas de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de Cantabria” | 1999 | 2001 |
| Universidad de Cantabria | Becario, “Desarrollo de nuevas tecnologías para la minimización de residuos” | 1998 | 1999 |
| Pontificia Universidad Católica de Chile | Ingeniero de proyecto y coordinador FONDEF 2-50, “Producción de Acido Giberélico por Cultivo sobre Sustrato sólido” | 1994 | 1996 |

# DATOS PERSONALES

| APELLIDO PATERNO |  | APELLIDO MATERNO | NOMBRES |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ascencio |  | Ojeda | Paola Beatriz |  |  |
| FECHA NACIMIENTO |  | ##### CORREO ELECTRÓNICO |  | FONO | FAX |
| 26/01/1977 |  | ##### paola.ascencio@umag.cl |  | +56999192727 |  |
| ###### RUT |  | ###### CARGO ACTUAL |  |  |  |
| ###### 10.064.020-1 |  | ###### Jefa Unidad Desarrollo Virtual |  |  |  |
| REGIÓN | CIUDAD | DIRECCIÓN DE TRABAJO |  |  |  |
| XII | Punta Arenas | Av. Bulnes 01855 |  |  |  |
| JORNADA DE TRABAJO (en horas semanales) |  |
| 44 |  |

# FORMACIÓN ACADÉMICA

| TÍTULOS (pregrado) | UNIVERSIDAD | PAÍS | AÑO OBTENCIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| Ingeniera Gestión Informática | INACAP | Chile | 2003 |
| GRADOS ACADÉMICOS (postgrado) | UNIVERSIDAD | PAÍS | AÑO OBTENCIÓN |
| Magister Informática Educativa | UTEM | Chile | 2008 |
| Master Enseñanza Aprendizaje Entornos Digitales | Universitat De Barcelona | España | 2013 |
| Doctora Educación y Sociedad Digital | Universitat De Barcelona | España | 2017 |

# TRABAJOS ANTERIORES

| INSTITUCIÓN | CARGO | DESDE | HASTA |
| --- | --- | --- | --- |
| Tecnológico de Monterrey | Académica | Sep 2019 | Dic 2019 |
| Universidad de Magallanes | Coordinadora Gestion PMI MAG 1502 | 2016 | 2018 |
| Universitat De Barcelona | Asesora Programa De Millora I Innovació Docent | 2011 | 2012 |
| Universidad de Magallanes | Coordinadora Regional Red Enlaces | 2008 | 2010 |
| Universidad de Magallanes | Coordinadora Regional Tecnológica Red Enlaces | 2003 | 2009 |

# DATOS PERSONALES

| APELLIDO PATERNO |  | APELLIDO MATERNO | NOMBRES |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Velázquez |  | Castro | Leonardo |  |  |
| FECHA NACIMIENTO |  | ##### CORREO ELECTRÓNICO |  | FONO | FAX |
| 27 de julio 1989 |  | ##### leonardo.velasquez@umag.cl |  | +56993002044 |  |
| ###### RUT |  | ###### CARGO ACTUAL |  |  |  |
| ###### 13.971.87-7 |  | ###### Académico Departamento de Educación y Humanidades |  |  |  |
| REGIÓN | CIUDAD | DIRECCIÓN DE TRABAJO |  |  |  |
| JORNADA DE TRABAJO (en horas semanales) |  |
| 44 |  |

# FORMACIÓN ACADÉMICA

| TÍTULOS (pregrado) | UNIVERSIDAD | PAÍS | AÑO OBTENCIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| Profesor | Universidad de Magallanes | Chile | 2006 |
| GRADOS ACADÉMICOS (postgrado) | UNIVERSIDAD | PAÍS | AÑO OBTENCIÓN |
| Licenciado | Universidad de Magallanes | Chile | 2007 |
| Magister | Andrés Bello | Chike | 2011 |

# TRABAJOS ANTERIORES

| INSTITUCIÓN | CARGO | DESDE | HASTA |
| --- | --- | --- | --- |
| Universidad de Magallanes | Académico, Coordinador Docente UDV | 2017 | A la fecha |
| Congregación Salesiana | Docente Directivo | 2008 | 2016 |
| CFT Santo Tomás | Coordinador e-learning | 2014 | 2016 |

# DATOS PERSONALES

| APELLIDO PATERNO |  | APELLIDO MATERNO | NOMBRES |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vergara |  | Gallardo | Juan Carlos |  |  |
| FECHA NACIMIENTO |  | ##### CORREO ELECTRÓNICO |  | FONO | FAX |
| 13/07/1975 |  | ##### juan.vergara@umag.cl |  | +56962751584 |  |
| ###### RUT |  | ###### CARGO ACTUAL |  |  |  |
| ###### 12937004-1 |  | ###### DIRECTOR DE SERVICIOS INFORMATICOS |  |  |  |
| REGIÓN | CIUDAD | DIRECCIÓN DE TRABAJO |  |  |  |
| XII | PUNTA ARENAS | AV. BULNES 01855 |  |  |  |
| JORNADA DE TRABAJO (en horas semanales) |  |
| 44 |  |

# FORMACIÓN ACADÉMICA

| TÍTULOS | UNIVERSIDAD | PAÍS | AÑO OBTENCIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| Ingeniero Ejecución Informático | Universidad de Magallanes | Chile | 1998 |
| Licenciatura En Ingeniería | Universidad de Magallanes | Chile | 2000 |
| Ingeniería Civil Industrial | Universidad de Magallanes | Chile | 2001 |
| GRADOS ACADÉMICOS | UNIVERSIDAD | PAÍS | AÑO OBTENCIÓN |
| Postgrado Medio Ambiente | Universidad de Chile | Chile | 2003 |

# TRABAJOS ANTERIORES

| INSTITUCIÓN | CARGO | DESDE | HASTA |
| --- | --- | --- | --- |
| Banco Santander | Ejecutivo | 2014 | 2016 |
| Biomerieux | Jefe de Proyecto | 2010 | 2014 |
| Airbus | Coordinador Técnico | 2008 | 2010 |
| Universidad de Magallanes | Coordinador De Carrera | 2006 | 2007 |

# FORMACIÓN ACADÉMICA

| TÍTULOS (pregrado) | UNIVERSIDAD | PAÍS | AÑO OBTENCIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| Ingeniero Civil Eléctrico | Universidad de Magallanes | Chile | 1996 |
| GRADOS ACADÉMICOS (postgrado) | UNIVERSIDAD | PAÍS | AÑO OBTENCIÓN |
| MSc. Ingeniería | Pontificia Universidad Católica de Chile | Chile | 2006 |

# TRABAJOS ANTERIORES

| INSTITUCIÓN | CARGO | DESDE | HASTA |
| --- | --- | --- | --- |
| Universidad de Magallanes | Académico Jornada completa, , Departamento de Ingeniería en Computación | 1996 | a la fecha |
| Universidad de Magallanes | Director de Extensión Universitaria | 2006 | 2007 |
| Universidad de Magallanes | Director de Departamento de Ingeniería en Computación | 2010 | 2011 |
| Universidad de Magallanes | Director(s) Escuela Tecnológica UMAG | 2014 | 2015 |
| Universidad de Magallanes | Coordinador Institucional del Proyecto Centro de Desarrollo de Negocios SERCOTEC, Operado por Universidad de Magallanes | 2016 | 2017 |
| Universidad de Magallanes | Director Proyecto PMI MAG1501 “Convenio de Desempeño para fortalecimiento Técnico Profesional en la Universidad de Magallanes” | 2016 | 2019 |

# DATOS PERSONALES

| APELLIDO PATERNO |  | APELLIDO MATERNO | NOMBRES |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Segura |  | Sierpe | Yasna Pamela |  |  |
| FECHA NACIMIENTO |  | ##### CORREO ELECTRÓNICO |  | FONO | FAX |
| 28 de septiembre 1976 |  | ##### yasna.segura@umag.cl |  | 56-61-2209379 |  |
| ###### RUT |  | ###### CARGO ACTUAL |  |  |  |
| ###### 13.124.596-3 |  | ###### Directora Depto. Ingeniería en Construcción |  |  |  |
| REGIÓN | CIUDAD | DIRECCIÓN DE TRABAJO |  |  |  |
| XII | Punta Arenas | Avenida Bulnes 01855 |  |  |  |
| JORNADA DE TRABAJO (en horas semanales) |  |
| 44 |  |

# FORMACIÓN ACADÉMICA

| TÍTULOS (pregrado) | UNIVERSIDAD | PAÍS | AÑO OBTENCIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| Licenciado en Ciencias de la Construcción | Universidad Austral de Chile | Chile | 2001 |
| Constructor Civil | Universidad Austral de Chile | Chile | 2001 |
| Ingeniero Constructor | Universidad de Magallanes | Chile | 2006 |
| GRADOS ACADÉMICOS (postgrado) | UNIVERSIDAD | PAÍS | AÑO OBTENCIÓN |
| Máster Universitario en Ingeniería del Hormigón | Universidat Politècnica de València | España | 2013 |
| Doctora en Ingeniería de la Construcción | Universidat Politècnica de València | España | 2016 |

# TRABAJOS ANTERIORES

| INSTITUCIÓN | CARGO | DESDE | HASTA |
| --- | --- | --- | --- |
| Universidad de Magallanes | Académica | 2002 | A la actualidad |
| Universidad de Magallanes | Directora Departamento Ingeniería en Construcción | 2019 | A la actualidad |
| Universidad de Magallanes | Gerente Laboratorio AustroUmag | 2019 | A la actualidad |
| Universidad de Magallanes | Jefe de Carrera - Ing. en Construcción y Construcción Civil | 2005 | 2010 |
| Universidad de Magallanes | Gerente de Calidad - Laboratorio AustroUmag | 2005 | 2006 |
| Municipalidad de Puerto Natales | Inspector Técnico de Obra | 2001 | 2002 |

# DATOS PERSONALES

| APELLIDO PATERNO |  | APELLIDO MATERNO | NOMBRES |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| González |  | Garay | Gabriela |  |  |
| FECHA NACIMIENTO |  | ##### CORREO ELECTRÓNICO |  | FONO | FAX |
| 08/03/74 |  | ##### gabriela.gonzalez@umag.cl |  | 612207169 |  |
| ###### RUT |  | ###### CARGO ACTUAL |  |  |  |
| ###### 08.486.938-4 |  | ###### Directora de Docencia |  |  |  |
| REGIÓN | CIUDAD | DIRECCIÓN DE TRABAJO |  |  |  |
| XII | Punta Arenas | Avenida Bulnes 01855 |  |  |  |
| JORNADA DE TRABAJO (en horas semanales) |  |
| 44 |  |

# FORMACIÓN ACADÉMICA

| TÍTULOS (pregrado) | UNIVERSIDAD | PAÍS | AÑO OBTENCIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| Ingeniero Comercial Licenciada en Administración de Empresas | Pontificia universidad Católica de Valparaíso | Chile | 1998 |
| GRADOS ACADÉMICOS (postgrado) | UNIVERSIDAD | PAÍS | AÑO OBTENCIÓN |
| Magister en Gestión de Organizaciones | Universidad de Valparaíso | Chile | 2008 |

# TRABAJOS ANTERIORES

| INSTITUCIÓN | CARGO | DESDE | HASTA |
| --- | --- | --- | --- |
| Universidad de Magallanes | Jefe de Unidad de Implementación Curricular dependiente de Dirección de Docencia. | 2007 | 2008 |
| Universidad de Magallanes | Jefe de las carreras de Ingeniería Comercial y Auditoría | 2007 | 2008 |
| Comercial Mardel Ltda. | Gerente Comercial | 1997 | 2008 |
| Universidad de Magallanes | Jefe de la Carrera de Administración Pública | 2005 | 2007 |

# DATOS PERSONALES

| APELLIDO PATERNO |  | APELLIDO MATERNO | NOMBRES |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Águila |  | Guerrero | Julio José |  |  |
| FECHA NACIMIENTO |  | ##### CORREO ELECTRÓNICO |  | FONO | FAX |
| 25 de Abril de 1971 |  | ##### Julio.aguila@umag.cl |  | 612207026 |  |
| ###### RUT |  | ###### CARGO ACTUAL |  |  |  |
| ###### 16.911.572-8 |  | ###### Director Departamento de Ingeniería en Computación |  |  |  |
| REGIÓN | CIUDAD | DIRECCIÓN DE TRABAJO |  |  |  |
| XII | Punta Arenas | Avenida Bulnes 01855 |  |  |  |
| JORNADA DE TRABAJO (en horas semanales) |  |
| 44 |  |

# FORMACIÓN ACADÉMICA

| TÍTULOS (pregrado) | UNIVERSIDAD | PAÍS | AÑO OBTENCIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| Ingeniero de Ejecución en Computación E Informática | Universidad de Magallanes | Chile | 1997 |
| GRADOS ACADÉMICOS (postgrado) | UNIVERSIDAD | PAÍS | AÑO OBTENCIÓN |
| Máster | Universidad De Castilla-La Mancha | España | 2008 |
| Doctor | Universidad De Castilla-La Mancha | España | 2011 |

# TRABAJOS ANTERIORES

| INSTITUCIÓN | CARGO | DESDE | HASTA |
| --- | --- | --- | --- |
| Universidad de Magallanes | Académico | 2011 | A la fecha |
| Universidad de Magallanes | Jefe de Carrera Técnico en Computación e Informática | 1997 | 2006 |

# DATOS PERSONALES

| APELLIDO PATERNO |  | APELLIDO MATERNO | NOMBRES |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Navarrete |  | Signorile | Marcelo Alejandro |  |  |
| FECHA NACIMIENTO |  | ##### CORREO ELECTRÓNICO |  | FONO | FAX |
| 08 de abril de 1978 |  | ##### marcelo.navarrete@umag.cl |  | 9-42929201 |  |
| ###### RUT |  | ###### CARGO ACTUAL |  |  |  |
| ###### 23.325.589-0 |  | ###### Profesor Titular Escuela de Medicina |  |  |  |
| REGIÓN | CIUDAD | DIRECCIÓN DE TRABAJO |  |  |  |
| XII | Punta Arenas | Avenida Bulnes 01855 |  |  |  |
| JORNADA DE TRABAJO (en horas semanales) |  |
| 44 |  |

# FORMACIÓN ACADÉMICA

| TÍTULOS (pregrado) | UNIVERSIDAD | PAÍS | AÑO OBTENCIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| Médico | Universidad Nacional de Rosario | Argentina | 2002 |
| GRADOS ACADÉMICOS (postgrado) | UNIVERSIDAD | PAÍS | AÑO OBTENCIÓN |
| Especialista en Hematología | Universidad de Buenos Aires | Argentina | 2007 |
| Doctor en Medicina | Universidad de Freiburg | Alemania | 2009 |

# TRABAJOS ANTERIORES

| INSTITUCIÓN | CARGO | DESDE | HASTA |
| --- | --- | --- | --- |
| Universidad de Magallanes | Académico | 2013 | 2017 |
| Universidad de Leiden | Investigador Senior | 2011 | 2013 |
| Universidad de Freiburg | Investigador Senior | 2009 | 2011 |

# DATOS PERSONALES

| APELLIDO PATERNO |  | APELLIDO MATERNO | NOMBRES |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aguilar |  | Cárdenas | Rolando Nemecio |  |  |
| FECHA NACIMIENTO |  | ##### CORREO ELECTRÓNICO |  | FONO | FAX |
| 12 de febrero de 1972 |  | ##### rolando.aguilar@umag.cl |  | 9-74223099 |  |
| ###### RUT |  | ###### CARGO ACTUAL |  |  |  |
| ###### 10.638.645-5 |  | ###### Profesor Asistente del Departamento de Electricidad |  |  |  |
| REGIÓN | CIUDAD | DIRECCIÓN DE TRABAJO |  |  |  |
| XII | Punta Arenas |  |  |  |  |
| JORNADA DE TRABAJO (en horas semanales) |  |
| 44 |  |

# FORMACIÓN ACADÉMICA

| TÍTULOS (pregrado) | UNIVERSIDAD | PAÍS | AÑO OBTENCIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| Ingeniero Civil Eléctrico | Universidad de Magallanes | Chile | 1997 |
| GRADOS ACADÉMICOS (postgrado) | UNIVERSIDAD | PAÍS | AÑO OBTENCIÓN |

# TRABAJOS ANTERIORES

| INSTITUCIÓN | CARGO | DESDE | HASTA |
| --- | --- | --- | --- |
| Universidad de Magallanes | Académico – Investigador | 1997 | A la fecha |

# DATOS PERSONALES

| APELLIDO PATERNO |  | APELLIDO MATERNO | NOMBRES |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Martínez |  | Cruz | Karla Catalina |  |  |
| FECHA NACIMIENTO |  | ##### CORREO ELECTRÓNICO |  | FONO | FAX |
| 28 de febrero de 1986 |  | ##### karla.martinez@umag.cl |  | 990532261 |  |
| ###### RUT |  | ###### CARGO ACTUAL |  |  |  |
| ###### 25.332.520-8 |  | ###### Profesora Asociada del Departamento de Ciencias y Recursos Naturales |  |  |  |
| REGIÓN | CIUDAD | DIRECCIÓN DE TRABAJO |  |  |  |
| XII | Punta Arenas | Avenida Bulnes 01855 |  |  |  |
| JORNADA DE TRABAJO (en horas semanales) |  |
| 44 |  |

# FORMACIÓN ACADÉMICA

| TÍTULOS (pregrado) | UNIVERSIDAD | PAÍS | AÑO OBTENCIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| Ingeniera Química | Instituto Tecnológico de Oaxaca | México | 2008 |
| GRADOS ACADÉMICOS (postgrado) | UNIVERSIDAD | PAÍS | AÑO OBTENCIÓN |
| Máster en Ciencias con especialidad en Biotecnología | CINVESTAV-IPN | México | 2011 |
| Máster en Ciencias con especialidad en Biotecnología | CINVESTAV-IPN | México | 2016 |

# TRABAJOS ANTERIORES

| INSTITUCIÓN | CARGO | DESDE | HASTA |
| --- | --- | --- | --- |
| Universidad de Magallanes | Investigadora | 2016 | 2018 |
| Universidad de Magallanes | Profesora Asociada | 2018 | A la fecha |

# DATOS PERSONALES

| APELLIDO PATERNO |  | APELLIDO MATERNO | NOMBRES |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fernández |  | Goycoolea | José Antonio |  |  |
| FECHA NACIMIENTO |  | ##### CORREO ELECTRÓNICO |  | FONO | FAX |
| 04 de julio de 1983 |  | ##### jose.fernandezg@umag.cl |  | 612207996 |  |
| ###### RUT |  | ###### CARGO ACTUAL |  |  |  |
| ###### 15.579.933-1 |  | ###### Profesor Departamento de Matemática y Física |  |  |  |
| REGIÓN | CIUDAD | DIRECCIÓN DE TRABAJO |  |  |  |
| XII | Punta Arenas | Avenida Bulnes 01855 |  |  |  |
| JORNADA DE TRABAJO (en horas semanales) |  |
| 44 |  |

# FORMACIÓN ACADÉMICA

| TÍTULOS (pregrado) | UNIVERSIDAD | PAÍS | AÑO OBTENCIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| Licenciado | Universidad Técnica Federico Santa María | Chile | 2008 |
| Ingeniero Civil Matemático | Universidad Técnica Federico Santa María | Chile | 2009 |
| GRADOS ACADÉMICOS (postgrado) | UNIVERSIDAD | PAÍS | AÑO OBTENCIÓN |

# TRABAJOS ANTERIORES

| INSTITUCIÓN | CARGO | DESDE | HASTA |
| --- | --- | --- | --- |
| Universidad de Magallanes | Profesor Instructor Depto. de Matemática y Física | 2014 | A la fecha |

# DATOS PERSONALES

| APELLIDO PATERNO |  | APELLIDO MATERNO | NOMBRES |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uribe |  | Paredes | Roberto |  |  |
| FECHA NACIMIENTO |  | ##### CORREO ELECTRÓNICO |  | FONO | FAX |
| 15 de Noviembre de 1968 |  | roberto.uribe@umag.cl |  | +56 61 2 207906 |  |
| ###### RUT |  | ###### CARGO ACTUAL |  |  |  |
| 10.808.460-K |  | ###### Profesor Asociado Depto. de Ingeniería en Computación |  |  |  |
| REGIÓN | CIUDAD | DIRECCIÓN DE TRABAJO |  |  |  |
| XII | Punta Arenas | Avenida Bulnes 01855 |  |  |  |
| JORNADA DE TRABAJO (en horas semanales) |  |
| 44 |  |

# FORMACIÓN ACADÉMICA

| TÍTULOS | UNIVERSIDAD | PAÍS | AÑO OBTENCIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| Ingeniero de Ejecución en Computación | Universidad de Magallanes | Chile | 1995 |
| GRADOS ACADÉMICOS | UNIVERSIDAD | PAÍS | AÑO OBTENCIÓN |
| Magíster en Ciencias, mención Computación | Universidad de Chile | Chile | 2005 |
| Master en Tecnologías Informáticas Avanzados | Universidad de Castilla-La Mancha | España | 2011 |
| Doctor en Tecnologías Informáticas Avanzados | Universidad de Castilla-La Mancha | España | 2013 |

# TRABAJOS ANTERIORES

| INSTITUCIÓN | CARGO | DESDE | HASTA |
| --- | --- | --- | --- |
| Universidad de Magallanes | Académico jornada completa | 1995 | A la fecha |
| Universidad de Nacional de la Patagonia Austral | Profesor visitante | 2004 | 2009 |

# DATOS PERSONALES

| APELLIDO PATERNO |  | APELLIDO MATERNO | NOMBRES |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rogel |  | Gallardo | Camila Belén |  |  |
| FECHA NACIMIENTO |  | ##### CORREO ELECTRÓNICO |  | FONO | FAX |
| 13-18-1988 |  | ##### camila.rogel@umag.cl |  | 612 240 401 |  |
| ###### RUT |  | ###### CARGO ACTUAL |  |  |  |
| ###### 16.964.456-k |  | ###### Profesional de apoyo Vicerrectoría de Vinculación con el Medio |  |  |  |
| REGIÓN | CIUDAD | DIRECCIÓN DE TRABAJO |  |  |  |
| XII | Punta Arenas | Fagnano 494, Punta Arenas |  |  |  |
| JORNADA DE TRABAJO (en horas semanales) |  |
| 16 |  |

# FORMACIÓN ACADÉMICA

| TÍTULOS (pregrado) | UNIVERSIDAD | PAÍS | AÑO OBTENCIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| Socióloga | Universidad Academia de Humanismo Cristiano | Chile | 2016 |
| GRADOS ACADÉMICOS (postgrado) | UNIVERSIDAD | PAÍS | AÑO OBTENCIÓN |

# TRABAJOS ANTERIORES

| INSTITUCIÓN | CARGO | DESDE | HASTA |
| --- | --- | --- | --- |
| UMAG | Coordinadora “Plan de Revitalización Cultural de la Región de Magallanes y Antártica Chilena” | 2017 | 2018 |

# DATOS PERSONALES

| APELLIDO PATERNO |  | APELLIDO MATERNO | NOMBRES |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mansilla |  | Villarroel | José Edmundo |  |  |
| FECHA NACIMIENTO |  | ##### CORREO ELECTRÓNICO |  | FONO | FAX |
| 16-12-1957 |  | ##### edmundo.mansilla@umag.cl |  |  |  |
| ###### RUT |  | ###### CARGO ACTUAL |  |  |  |
| ###### 7.997.723-3 |  | ###### Director de VinculaciónUniversidad.Instituciones Públicas y Privadas |  |  |  |
| REGIÓN | CIUDAD | DIRECCIÓN DE TRABAJO |  |  |  |
| XX | Punta Arenas | Fagnano 494, Punta Arenas |  |  |  |
| JORNADA DE TRABAJO |  |
| 44 |  |

# FORMACIÓN ACADÉMICA

| TÍTULOS | UNIVERSIDAD | PAÍS | AÑO OBTENCIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| Profesor de Estado en Matemática | Universidad de Chile | Chile | 1980 |
| Licenciado en Ciencias con Mención en Matemática | Universidad de Chile | Chile | 1984 |
| GRADOS ACADÉMICOS | UNIVERSIDAD | PAÍS | AÑO OBTENCIÓN |
| Magister en Matemática | Universidade Federal de Pernambuco | Braasil | 1990 |
| Doctor en Matemática | Universidade Federal de Pernambuco | Brasil | 1999 |

# TRABAJOS ANTERIORES

| INSTITUCIÓN | CARGO | DESDE | HASTA |
| --- | --- | --- | --- |
| Universidad de los Lagos | Académico Asociado | 2011 | 2014 |
| Universidad de Magallanes | Académico Asociado | 1991 | 2010 |

# DATOS PERSONALES

| APELLIDO PATERNO |  | APELLIDO MATERNO | NOMBRES |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vera |  | Palacios | Magaly |  |  |
| FECHA NACIMIENTO |  | ##### CORREO ELECTRÓNICO |  | FONO | FAX |
| 3 de septiembre 1973 |  | ##### magaly.vera@umag.cl |  | 612207160 |  |
| ###### RUT |  | ###### CARGO ACTUAL |  |  |  |
| ###### 12.542.448-1 |  | ###### Coordinadora de Docencia Centro Investigación Gaia Antártica (CIGA-UMAG)) |  |  |  |
| REGIÓN | CIUDAD | DIRECCIÓN DE TRABAJO |  |  |  |
| XII | Punta Arenas | Avenida Bulnes 01855 |  |  |  |
| JORNADA DE TRABAJO |  |
| 44 |  |

# FORMACIÓN ACADÉMICA

| TÍTULOS | UNIVERSIDAD | PAÍS | AÑO OBTENCIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| Profesora Biología Y Ciencias Naturales | Universidad de Magallanes | Chile | 2003 |
| GRADOS ACADÉMICOS | UNIVERSIDAD | PAÍS | AÑO OBTENCIÓN |
| Licenciada en Ciencias Biológicas | Universidad de Magallanes | Chile | 1997 |
| Licenciada en Educación | Universidad de Magallanes | Chile | 2003 |
| Magister en ciencias con mención en Zoologpia | Universidad de Concepción | Chile | 2007 |

# TRABAJOS ANTERIORES

| INSTITUCIÓN | CARGO | DESDE | HASTA |
| --- | --- | --- | --- |
| ATE Pensare | Directora | 2011 | 2013 |
| INACAP | Profesora | 1998 | 2008 |
| UMAG | Profesora | 1997 | 2020 |

# DATOS PERSONALES

| APELLIDO PATERNO |  | APELLIDO MATERNO | NOMBRES |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Soto |  | Ortega | Alfredo |  |  |
| FECHA NACIMIENTO |  | ##### CORREO ELECTRÓNICO |  | FONO | FAX |
| 02 de Diciembre de 1958 |  | ##### alfredo.soto@umag.cl |  | 958603829 |  |
| ###### RUT |  | ###### CARGO ACTUAL |  |  |  |
| ###### 8.202.330-5 |  | ###### Coordinador VcM para CIGA-Umag |  |  |  |
| REGIÓN | CIUDAD | DIRECCIÓN DE TRABAJO |  |  |  |
| XII | Punta Arenas | Avenida Bulnes 01855 |  |  |  |
| JORNADA DE TRABAJO |  |
| 44 |  |

# FORMACIÓN ACADÉMICA

| TÍTULOS | UNIVERSIDAD | PAÍS | AÑO OBTENCIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| Profesor de Estado en Educación Física | Universidad de Chile | Chile | 1985 |
| GRADOS ACADÉMICOS | UNIVERSIDAD | PAÍS | AÑO OBTENCIÓN |

# TRABAJOS ANTERIORES

| INSTITUCIÓN | CARGO | DESDE | HASTA |
| --- | --- | --- | --- |
| Instituto Don Bosco | Profesor Titular de Educación Física | 1998 | 2015 |
| Universidad de Magallanes | Profesor | 1997 | 2020 |
| Universidad de Magallanes | Coordinador de Extensión DPA | 2007 | 2013 |
| Universidad de Magallanes | Director Alterno PMI Gaia Antártica Coordinador VcM para el Convenio de Desempeño Gaia Antártica | 2014 | 2016 |
| Universidad de Magallanes | Coordinador VcM para el Centro de Investigación GAIA Antártica | 2017 | 2020 |

Las propuestas deben ser auto-explicativas, conteniendo toda la información necesaria para su comprensión. En el caso de las siglas o acrónimos, estos deberán explicitar su significado en la primera aparición, ya sea en el cuerpo del texto o a pie de página.

Indicar un medio de verificación preciso y concreto que apunte directamente al cumplimiento de cada hito (no de las actividades realizadas).

Indicar un medio de verificación preciso y concreto que apunte directamente al cumplimiento de cada hito (no de las actividades realizadas).

Indicar un medio de verificación preciso y concreto que apunte directamente al cumplimiento de cada hito (no de las actividades realizadas).

Señale, en lo posible, solo un medio de verificación preciso y concreto que apunte directamente al cumplimiento del indicador.